## 【撮影内容一覧表（管布設工事 給水管工）】
【撮影内容一覧表(管布設工事：給水管工)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（管布設：給水：1/3)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
施工状況 | 舗装版切断 | 舗装版切断 | 舗装版切断状況 | 箇所毎
施工状況 | 舗装版破砕 | 舗装版破砕 | 舗装版破砕状況
・厚さ(t)
施工状況 | 掘削 | 掘削(作業時) | 掘削状況(作業時) | 箇所毎
・掘削機種または人力
|  | 掘削(終了時) | 掘削状況(終了時)
・掘削深さ(h)
・掘削幅(W)
施工状況 | 埋戻 | 埋戻 | 埋戻状況 | 箇所毎及び１層20cm以下の各層
(一層転圧)
(二層転圧)
(三層転圧)
出来形管理 | 管の据付 | 分岐位置 | 分岐位置 | 箇所毎
・境界からの寄り(W)
・土被り(h)
・口径(D)
・管種
施工状況 | 管類の吊上げ等 | 管類の吊上げ等 | 管類の吊上げ等 | 箇所毎
・口径
・管種
17
【撮影内容一覧表(管布設工事：給水管工)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（管布設：給水：2/3)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
施工状況 | 管の接合 | ライナ取付 | ライナ取付状況 | 箇所毎
・継手No
|  | G-Link取付 | G-Link取付状況
・継手No
|  | トルクレンチ締付け | トルクレンチ締付け状況 | 適宜
|  | 切管端面防錆用塗料塗布 | 切管端面防錆用塗料塗布状況
|  | 配管 | 配管状況 | 箇所毎
|  | 継手 | 継手状況
|  | サドル分水栓取付 | サドル分水栓取付状況
|  | 不断水Ｔ字管取付 | 不断水Ｔ字管取付状況
出来形管理 | 管の接合 | 管継手チェック | 管継手チェック | 箇所毎
・継手No
・受口端面～ゴム輪間隔(b)①～⑧
・受口端面～白線(黄線)間隔(ａ)①③⑤⑦
施工状況 | 仕切弁室築造 | 仕切弁室築造(土留据付) | 組立状況 | 箇所毎
・仕切弁土留板
・仕切弁土留側
・仕切弁調整リング
・仕切弁鉄蓋
出来形管理 | 弁栓類・鉄蓋の据付 | 仕切弁スピンドル位置 | 仕切弁スピンドル位置 | 箇所毎
施工状況 | 基礎(仕切弁室) | 基礎(仕切弁室)敷均し、締固め | 施工状況 | 箇所毎
出来形管理 | 基礎(仕切弁室) | 基礎(仕切弁室) | 基礎工 | 箇所毎
・幅(W)
・厚さ(t1、t2)
・延長(L)
施工状況 | 止水栓ボックス設置 | 止水栓ボックス設置 | 設置状況 | 箇所毎
施工状況 | 路盤 |  | 施工状況 | 箇所毎
|  | 路盤厚 | ・厚さ(t)
|  | 路盤敷均し、締固め | ・敷均し、締固め
18
【撮影内容一覧表(管布設工事：給水管工)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（管布設：給水：3/3)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
施工状況 | 仮舗装 |  | 施工状況 | 箇所毎
|  | 仮舗装厚 | ・厚さ(t)
|  | 仮舗敷均し、締固め | ・敷均し、締固め
施工状況 | 給水管取付(取付替え) | 民地部復旧 | 施工状況 | 箇所毎
・厚さ(t)
施工状況 | 水圧試験(サドル分水栓部) | 水圧試験(サドル分水栓部) | 施工状況 | 箇所毎
|  | ・初期水圧 | ・水圧試験
|  | ・○分保持水圧 | ・実測値
施工状況 | 水圧試験(不断水部) | 水圧試験(不断水部) | 施工状況 | 箇所毎
|  | ・初期水圧 | ・水圧試験
|  | ・○分保持水圧 | ・実測値
使用材料 | 水道用資材検収 | 水道用資材検収 | 検収状況(規格・形状寸法、数量) | 納入毎
・水道用資材検収写真
・給水装置指定材料検収写真
・生コンクリート検収写真
・セメント検収写真
施工状況 | 立会 | 立会 | 立会状況(立会者氏名) | 適宜
・使用材料立会確認写真
・品質試験立会確認写真
19