## 【撮影内容一覧表 (土木・構造物工事)】
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：1/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
施工状況 | 掘削、床掘工 | 掘削、床掘(作業時) | 掘削状況(作業時) | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
・掘削機種または人力
|  | 掘削、床掘(終了時) | 掘削状況(終了時)
・掘削深さ(h)、幅(W)
施工状況 | 掘削工 | 掘削(切土) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (切土工) | 工法 | ・工法
|  | 施工 | ・掘削機種または人力
|  | 施工後 | ・切取り後状況
出来形管理 | 掘削工 | 掘削(切土)出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (切土工) |  | ・基準高(▽)
・法長(ℓ)
・幅(W)
施工状況 | 盛土工 | 盛土(埋戻)転圧 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎及び1層30cm以下の各層
|  | ○層転圧 | ・盛土(埋戻)転圧状況
|  | ○層厚 | ・各層厚さ(t)
|  | 盛土整地 | ・整地状態(施工後)
出来形管理 | 盛土工 | 盛土出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
・基準高(▽)
・法長(ℓ)
・幅(W1、W2)
施工状況 | 補強土壁工(1) | 補強土壁 |  | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (テールアルメ) | ・テールアルメ | テールアルメ施工状況
・掘削、整地状況
・基礎状況
・スキン組立状況
・ストリップ敷設状況
・まきだし、転圧状況
・壁面の垂直度状況
31
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：2/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
施工状況 | 補強土壁工(2) | 補強土壁 | 多数アンカー施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (多数アンカー) | ・多数アンカー | ・切梁の架設状況
・壁面材設置状況
・ダイバー取付状況
・アンカープレート取付状況
・まきだし、転圧状況
・壁面調整状況
| 補強土壁工(3) | 補強土壁 | ジオテキスタイル施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (ジオテキスタイル) | ・ジオテキスタイル | ・のり枠設置状況
・ジオグリッド切断状況
・のり枠接合状況
・敷設状況
・ピン固定状況
・テンションフック固定状況
・まきだし、転圧状況
出来形管理 | 補強土壁工 | 補強土壁出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (テールアルメ) | ・テールアルメ | ・基準高(▽)
| (多数アンカー) | ・多数アンカー | ・高さ(h)
| (ジオテキスタイル) | ・ジオテキスタイル | ・鉛直度(△)
・控え長さ
・延長(L)
品質管理 | 補強土壁工(材料) | 土の締固め試験 | 土の締固め試験 | 実施毎
| 補強土壁工(材料) | コンクリート製壁面材のコンクリート強度試験 | コンクリート製壁面材のコンクリート強度試験
| 補強土壁工(施工) | 現場密度の測定 | 現場密度の測定
施工状況 | 法面整形工(盛土部) | 法面整形(盛土) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
|  | ・削り取り整形 | ・削り取り整形状況
|  | ・築立(土羽)整形 | ・築立(土羽)整形状況
|  | ・切り土整形 | ・切り土整形状況
32
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：3/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
出来形管理 | 法面整形工(盛土部) | 法面整形(盛土)出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
・厚さ(t)
施工状況 | 地盤改良工 | 地盤改良工(路床安定処理) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (路床安定処理工) | 施工厚 | ・施工厚さ(t)
|  | 固化材散布 | ・固化材散布状況
|  | 混合 | ・混合状況
|  | 敷均し | ・敷均し状況
|  | 締固め | ・締固め状況
出来形管理 | 地盤改良工 | 地盤改良工(路床安定処理)出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (路床安定処理工) |  | ・基準高(▽)
・施工厚さ(t)
・幅(W)
・延長(L)
施工状況 | 地盤改良工 | 地盤改良工(置換) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (置換工) | 置換厚 | ・置換厚さ(t)
|  | 敷均し | ・敷均し状況
|  | 締固め | ・締固め状況
出来形管理 | 地盤改良工 | 地盤改良工(置換)出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (置換工) |  | ・基準高(▽)
・置換厚さ(t)
・幅(W)
・延長(L)
施工状況 | 薬液注入工 | 薬液注入 | 施工状況 | 箇所毎
|  | 注入機械設備 | ・注入機械設備状況
|  | 全景、注入位置、間隔 | ・全景、注入位置、間隔(W)状況
|  | ロット検尺深度 | ・ロット検尺深度(ℓ)状況
|  | 地下水位観測 | ・地下水位観測状況
|  | 排水汚泥土処理 | ・排水汚泥土処理状況
|  | 地下水質観測 | ・地下水質観測状況
33
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：4/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
施工状況 | 地盤改良工 | 地盤改良 | 施工状況 | 箇所毎
| (固結工) | 改良機械設備 | ・改良機械設備状況
| (紛体噴射攪拌工) | 全景、改良位置、間隔 | ・全景、改良、位置、間隔(W)状況
| (高圧噴射攪拌工) | 改良範囲、厚さ、施工範囲 | ・改良範囲、厚さ(t)、施工範囲(ℓ)状況
| (スラリー攪拌工) | ロット検尺深度 | ・ロット検尺深度(ℓ)状況
| (生石灰パイル工) | 汚泥土処理 | ・汚泥土処理状況
|  | 地下水位観測 | ・地下水位観測状況
|  | 地下水質観測 | ・地下水質観測状況
出来形管理 | 地盤改良工 | 地盤改良 | 出来形値 | 箇所毎
| (固結工) | ・固結出来形値 | ・基準高(▽)
| (紛体噴射攪拌工) | ・紛体噴射攪拌出来形値 | ・位置、間隔(W)
| (高圧噴射攪拌工) | ・高圧噴射攪拌出来形値 | ・杭径(D)
| (スラリー攪拌工) | ・スラリー攪拌出来形値 | ・深度(L)
| (生石灰パイル工) | ・生石灰パイル出来形値
施工状況 | 既製杭工 | 既製杭 |  | 箇所毎
| (既製コンクリート杭) | ・既製コンクリート杭
| (鋼管杭) | ・鋼管杭
| (Ｈ鋼杭) | ・Ｈ鋼杭
|  | ○○○杭 | 施工状況
|  | 使用機械 | ・使用機械状況
|  | 打込み | ・打込み状況
|  | 工法 | ・工法
|  | 継手、杭頭処理 | ・継手、杭頭処理状況
|  | 杭長、径、配筋、杭間隔 | ・杭長(ℓ)、径(D)、配筋、杭間隔(W)状況
|  | 数量 | ・数量
34
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：5/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
出来形管理 | 既製杭工 | 既製杭 | 出来形値 | 箇所毎
| (既製コンクリート杭) | ・既製コンクリート杭出来形値 | ・基準高(▽)
| (鋼管杭) | ・鋼管杭出来形値 | ・根入長(L)
| (Ｈ鋼杭) | ・Ｈ鋼杭出来形値 | ・偏心量(d)
・傾斜
品質管理 | 既製杭工(施工) | コンクリート杭・鋼管杭・Ｈ鋼杭 | コンクリート杭・鋼管杭・Ｈ鋼杭 | 実施毎
|  | の現場溶接浸透探傷試験 | の現場溶接浸透探傷試験
| 既製杭工(施工) | 鋼管杭・Ｈ鋼杭 | 鋼管杭・Ｈ鋼杭
|  | の現場溶接放射線透過試験 | の現場溶接放射線透過試験
施工状況 | 路面覆工 | 路面覆工 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
|  | 受桁設置 | ・受桁設置状況
|  | 覆工板設置 | ・覆工板設置状況
|  | 部材と路面のすり付 | ・部材と路面のすり付状況
|  | 部材の形状寸法 | ・部材の形状寸法状況
|  | 数量 | ・数量
施工状況 | 深礎 | 深礎 | 施工状況 | 箇所毎
|  | 掘削 | ・掘削状況
|  | 径、深さ | ・径(D)、深さ(h)状況
|  | ライナープレート設置 | ・ライナープレート設置状況
|  | 裏込め注入作業 | ・裏込め注入作業状況
35
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：6/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
施工状況 | 矢板工 | 矢板 |  | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (鋼矢板) | ・鋼矢板
| (軽量鋼矢板) | ・軽量鋼矢板
| (コンクリート矢板) | ・コンクリート矢板
| (広幅型鋼矢板) | ・広幅型鋼矢板
| (可とう鋼矢板) | ・可とう鋼矢板
|  | ○○○矢板 | 施工状況
|  | 打設、引抜き機械設置 | ・打設、引抜き機械設置状況
|  | 打設、引抜き | ・打設、引抜き状況
|  | 腹起し、切梁間隔 | ・腹起し、切梁間隔状況
|  | 部材の形状寸法 | ・部材の形状寸法
|  | 数量 | ・数量
出来形管理 | 矢板工 | 矢板 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (鋼矢板) | ・鋼矢板出来形値 | ・基準高(▽)
| (軽量鋼矢板) | ・軽量鋼矢板出来形値 | ・根入長(L)
| (コンクリート矢板) | ・コンクリート矢板出来形値 | ・変位（ℓ）
| (広幅型鋼矢板) | ・広幅型鋼矢板出来形値
| (可とう鋼矢板) | ・可とう鋼矢板出来形値
施工状況 | 土留・仮締切工 | 土留・仮締切 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (Ｈ鋼杭) | 工法 | ・工法
| (鋼矢板) | 材料の形状寸法 | ・材料の形状寸法
|  | 根入長 | ・根入長状況
出来形管理 | 土留・仮締切工 | 土留・仮締切 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (Ｈ鋼杭) | ・Ｈ鋼杭出来形値 | ・基準高(▽)
| (鋼矢板) | ・鋼矢板出来形値 | ・根入長(L)
36
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：7/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
施工状況 | 土留・仮締切工 | 土留・仮締切工(アンカー工) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (アンカー工) | 削孔機材設置 | ・削孔機材設置状況
|  | 削工、掘削深さ | ・削工、掘削深さ(ℓ)状況
|  | テンドン挿入 | ・テンドン挿入状況
|  | 一次注入 | ・一次注入状況
|  | 二次注入 | ・二次注入状況
|  | 緊張定着 | ・緊張定着状況
出来形管理 | 土留・仮締切工 | 土留・仮締切工(アンカー工)出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (アンカー工) |  | ・削孔深さ(ℓ)
・配置誤差
施工状況 | コンクリート工 | コンクリート工 | 施工状況 | 打設工程毎
|  | 鉄筋加工、組立 | ・鉄筋加工、組立状況
|  | 型枠製作、設置 | ・型枠製作、設置状況
|  | コンクリート打設 | ・コンクリート打設状況
|  | 養生 | ・養生状況
|  | 仕上がり寸法 | ・仕上がり寸法
| 施工継手 | 施工継手 | 施工状況 | 適宜
|  | 処理方法 | ・処理方法
|  | 仕上がり | ・仕上がり状況
| 伸縮継手 | 伸縮継手 | 施工状況 | 適宜
|  | 目地材設置 | ・目地材設置状況
|  | 止水板設置 | ・止水板設置状況
施工状況 | 型枠 | 型枠 | 施工状況 | 打設工程毎
|  | 型枠製作、設置 | ・型枠製作、設置状況
|  | 型枠寸法 | ・型枠寸法
|  | 清掃、補修 | ・清掃、補修状況
施工状況 | 諸金属設置 | 諸金属設置 | 施工状況 | 適宜
|  | 設置 | ・設置状況
|  | 規格寸法 | ・規格寸法
37
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：8/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
施工状況 | フェンス設置 | フェンス設置 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
|  | 水平部設置 | ・水平部設置状況
|  | 傾斜部設置 | ・傾斜部設置状況
| 有刺鉄線設置 | 有刺鉄線設置 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
|  | 水平部設置 | ・水平部設置状況
|  | 傾斜部設置 | ・傾斜部設置状況
| 境界杭設置 | 境界杭設置 | 施工状況 | 適宜
|  | 根入寸法 | ・根入寸法(ℓ)
|  | 明示板設置 | ・明示板設置状況
施工状況 | 法枠工 | 法枠工 |  | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (現場打法枠工) | ・現場打法枠
| (現場吹付法枠工) | ・現場吹付法枠
|  | 鉄筋加工、組立 | 施工状況
|  | 型枠製作、設置 | ・鉄筋加工、組立状況
|  | コンクリート打設 | ・型枠製作、設置状況
|  | 養生 | ・コンクリート打設状況
|  | 中詰材設置 | ・養生状況
・中詰材設置状況
出来形管理 | 法枠工 | 法枠 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (現場打法枠工) | ・現場打法枠出来形値 | ・法長(ℓ)
| (現場吹付法枠工) | ・現場吹付法枠出来形値 | ・幅(W)
・高さ(h)
・吹付枠中心間隔(a)
・延長(L)
品質管理 | 現場吹付法枠工(製造) | 細骨材の表面水率試験 | 細骨材の表面水率試験 | 実施毎
| 現場吹付法枠工(製造) | 粗骨材の表面水率試験 | 粗骨材の表面水率試験
| 現場吹付法枠工(施工) | コンクリートの圧縮強度試験 | コンクリートの圧縮強度試験
38
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：9/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
施工状況 | 法枠工 | 法枠(プレキャスト) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (プレキャスト法枠工) | 吸出防止材敷設 | ・吸出防止材敷設状況
|  | プレキャストブロック設置 | ・プレキャストブロック設置状況
|  | 間詰投入 | ・間詰投入状況
|  | 中詰材設置 | ・中詰材設置状況
出来形管理 | 法枠工 | 法枠(プレキャスト)出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (プレキャスト法枠工) |  | ・法長(ℓ)
・延長(L)
施工状況 | アンカー工 | アンカー工 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
|  | 吸出防止材敷設 | ・吸出防止材敷設状況
|  | プレキャストブロック設置 | ・プレキャストブロック設置状況
|  | アンカー設置 | ・アンカー設置状況
|  | 間詰投入 | ・間詰投入状況
|  | 中詰材設置 | ・中詰材設置状況
出来形管理 | アンカー工 | アンカー工出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
・削孔深さ(ℓ)
・配置誤差(d)
・せん孔方向(θ)
品質管理 | アンカー工(施工) | モルタルの圧縮強度試験 | モルタルの圧縮強度試験 | 実施毎
| アンカー工(施工) | モルタルのフロー値試験 | モルタルのフロー値試験
| アンカー工(施工) | 適正試験 | 適正試験
| アンカー工(施工) | 確認試験 | 確認試験
施工状況 | 吹付工 | 吹付 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (コンクリート工) | 法面清掃 | ・法面清掃状況
| (モルタル吹付工) | ラス張 | ・ラス張状況
|  | 鉄筋型枠設置 | ・鉄筋型枠設置状況
|  | 法枠吹付 | ・法枠吹付状況
|  | 枠内処理 | ・枠内処理状況
39
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：10/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
出来形管理 | 吹付工 | 吹付 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (コンクリート工) | ・コンクリート出来形値 | ・法長(ℓ)
| (モルタル吹付工) | ・モルタル吹付出来形値 | ・厚さ(t)
・延長(L)
品質管理 | 吹付工(材料) | アルカリ骨材反応対策 | アルカリ骨材反応対策 | 実施毎
| 吹付工(製造) | 細骨材の表面水率試験 | 細骨材の表面水率試験
| 吹付工(製造) | 粗骨材の表面水率試験 | 粗骨材の表面水率試験
| 吹付工(施工) | コンクリートの圧縮強度試験 | コンクリートの圧縮強度試験
施工状況 | 植生工 | 植生 |  | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (種子工) | ・種子吹付
| (張芝工) | ・張芝
| (筋芝工) | ・筋芝
| (市松芝工) | ・市松芝
| (植生シート工) | ・植生シート
| (植生マット工) | ・植生マット
| (種子筋工) | ・種子筋
| (人工張芝工) | ・人工張芝
| (植生穴工) | ・植生穴
| (厚層基材吹付工) | ・厚層基材吹付
| (客土吹付工) | ・客土吹付
|  | 植生 | 施工状況
|  | ・植生基材吹付 | ・植生基材吹付状況
|  | ・植生シート | ・植生シート状況
|  | ・植生マット | ・植生マット状況
|  | ・植生基材マット | ・植生基材マット状況
|  | ・張芝 | ・張芝状況
|  | ・樹木植栽 | ・樹木植栽状況
40
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：11/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
出来形管理 | 植生工 | 植生 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (種子工) | ・種子出来形値 | ・切土法長(ℓ)
| (張芝工) | ・張芝出来形値 | ・盛土法長(ℓ)
| (筋芝工) | ・筋芝出来形値 | ・延長(L)
| (市松芝工) | ・市松芝出来形値
| (植生シート工) | ・植生シート出来形値
| (植生マット工) | ・植生マット出来形値
| (種子筋工) | ・種子筋出来形値
| (人工張芝工) | ・人工張芝出来形値
| (植生穴工) | ・植生穴出来形値
出来形管理 | 植生工 | 植生 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (厚層基材吹付工) | ・厚層基材吹付出来形値 | ・法長(ℓ)
| (客土吹付工) | ・客土吹付出来形値 | ・厚さ(t)
・延長(L)
施工状況 | 縁石工 | 縁石工(縁石) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (縁石) | 墨出し | ・墨出し状況
|  | 据付 | ・据付状況
|  | 目地詰め | ・目地詰め状況
施工状況 | 縁石工 | 縁石工(アスカーブ) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (アスカーブ) | 墨出し | ・墨出し状況
|  | アスファルト乳剤散布 | ・アスファルト乳剤散布状況
|  | 形成(機械、人力区分) | ・形成(機械、人力区分)
出来形管理 | 縁石工 | 縁石 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (縁石) | ・縁石出来形値 | ・延長(L)
| (アスカーブ) | ・アスカーブ出来形値
41
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：12/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
施工状況 | 基礎工 | 基礎 |  | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (切込砂利) | ・切込砂利
| (砕石基礎工) | ・砕石基礎
| (割ぐり石基礎工) | ・割ぐり石基礎
| (均しコンクリート) | ・均しコンクリート
|  | 施工状況 | 施工状況
|  | 敷均し、締固め | ・敷均、締固め状況
|  | 幅、厚さ | ・幅(W)、厚さ(t)状況
出来形管理 | 基礎工 | 基礎 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (切込砂利) | ・切込砂利出来形値 | ・幅(W)
| (砕石基礎工) | ・砕石基礎出来形値 | ・厚さ(t1、t2)
| (割ぐり石基礎工) | ・割ぐり石基礎出来形値 | ・延長(L)
| (均しコンクリート) | ・均しコンクリート出来形値
施工状況 | 小型標識工 | 小型標識 | 施工状況 | 箇所毎
|  | 基礎 | ・基礎状況
|  | 設置 | ・設置状況
出来形管理 | 小型標識工 | 小型標識出来形値 | 出来形値 | 箇所毎
・設置高さ(H)
・基礎幅(W(D))
・基礎高さ(h)
・基礎根入れ長(L)
施工状況 | 防止柵工 | 防止柵 |  | 箇所毎
| (立入防止柵) | ・立入防止柵
| (転落(横断)防止柵) | ・転落(横断)防止柵
| (車止めポスト) | ・車止めポスト
|  | 施工状況 | 施工状況
|  | 基礎 | ・基礎状況
|  | 設置 | ・設置状況
42
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：13/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
出来形管理 | 防止柵工 | 防止柵 | 出来形値 | 箇所毎
| (立入防止柵) | ・立入防止柵出来形管理値 | ・基礎幅(W)
| (転落(横断)防止柵) | ・転落(横断)防止柵出来形値 | ・基礎高さ(h)
| (車止めポスト) | ・車止めポスト出来形値 | ・パイプ取付高(H)
施工状況 | 路側防護柵工 | ガードレール | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (ガードレール) | 掘削深さ、幅 | ・掘削深さ(h)、幅(W)状況
|  | 基礎 | ・基礎状況
|  | 設置 | ・設置状況
出来形管理 | 路側防護柵工 | ガードレール出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (ガードレール) |  | ・基礎幅(W)
・基礎高さ(h)
・ビーム取付高(H)
施工状況 | コンクリートブロック工 | コンクリートブロック積 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (コンクリートブロック積) | 吸出防止材設置 | ・吸出防止材設置状況
|  | 裏込材投入転圧 | ・裏込材投入転圧状況
|  | コンクリートブロック積 | ・コンクリートブロック積状況
|  | 胴込材投入転圧 | ・胴込材投入転圧状況
|  | 裏込、胴込コンクリート打設 | ・裏込、胴込コンクリート打設状況
|  | 合端処理 | ・合端処理状況
施工状況 | コンクリートブロック工 | コンクリートブロック張 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (コンクリートブロック積) | 遮水シート張 | ・遮水シート張状況
|  | 吸出防止材設置 | ・吸出防止材設置状況
|  | 裏込材投入転圧 | ・裏込材投入転圧状況
|  | 裏込コンクリート打設 | ・裏込コンクリート打設状況
|  | コンクリートブロック張 | ・コンクリートブロック張状況
|  | 胴込コンクリート打設 | ・胴込コンクリート打設状況
|  | 合端処理 | ・合端処理状況
43
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：14/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
出来形管理 | コンクリートブロック工 | コンクリートブロック | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (コンクリートブロック積) | ・コンクリートブロック積出来形値 | ・基準高(▽)
| (コンクリートブロック張) | ・コンクリートブロック張出来形値 | ・法長(ℓ)
・厚さ(ブロック積張)(t1)
・厚さ(裏込)(t2)
・延長(L)
施工状況 | 石積(張)工 | 石積(張) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
|  | 墨出し | ・墨出し状況
|  | 石仮組 | ・石仮組状況
|  | 裏合端加工 | ・裏合端加工状況
|  | 石据付 | ・石据付状況
出来形管理 | 石積(張)工 | 石積(張)出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
・基準高(▽)
・法長(ℓ)
・厚さ(石積、張)(t1)
・厚さ(裏込)(t2)
・延長(L)
施工状況 | 小型擁壁工 | 小型擁壁 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
|  | 型枠製作、設置 | ・型枠製作、設置状況
|  | 目地材設置 | ・目地材設置状況
|  | 水抜きパイプ設置 | ・水抜きパイプ設置状況
|  | 止水板設置 | ・止水板設置状況
|  | コンクリート打設、養生 | ・コンクリート打設、養生状況
|  | 吸出防止材設置 | ・吸出防止材設置状況
|  | 裏込め砕石敷均し、転圧 | ・裏込め砕石敷均し、転圧状況
44
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：15/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
出来形管理 | 小型擁壁工 | 小型擁壁出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
・基準高(▽)
・幅(W1、W2)
・高さ(h)
・延長(L)
施工状況 | 場所打擁壁工 | 場所打擁壁 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
|  | 鉄筋加工、組立 | ・鉄筋加工、組立状況
|  | 型枠製作、設置 | ・型枠製作、設置状況
|  | 目地材設置 | ・目地材設置状況
|  | 水抜きパイプ設置 | ・水抜きパイプ設置状況
|  | 止水板設置 | ・止水板設置状況
|  | コンクリート打設、養生 | ・コンクリート打設、養生状況
|  | 吸出防止材設置 | ・吸出防止材設置状況
|  | 裏込め砕石敷均し、転圧 | ・裏込め砕石敷均し、転圧状況
出来形管理 | 場所打擁壁工 | 場所打擁壁出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
・基準高(▽)
・厚さ(t)
・裏込厚さ
・幅(W1、W2)
・高さ(h)
・延長(L)
施工状況 | プレキャスト擁壁工 | プレキャスト擁壁 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
|  | 敷モルタル | ・敷モルタル状況
|  | プレキャストブロック据付 | ・プレキャストブロック据付状況
|  | ブロック接合 | ・ブロック接合状況
|  | 目地モルタル詰 | ・目地モルタル詰状況
|  | 排水材設置 | ・排水材設置状況
45
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：16/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
出来形管理 | プレキャスト擁壁工 | プレキャスト擁壁出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
・基準高(▽)
・延長(L)
施工状況 | 場所打函渠工 | 場所打函渠 | 施工状況 | 箇所毎
|  | 枕梁鉄筋組立(側壁含) | ・枕梁鉄筋組立(側壁含)状況
|  | 枕梁底版型枠組立 | ・枕梁底版型枠組立状況
|  | 枕梁底版コンクリート打設 | ・枕梁底版コンクリート打設状況
|  | 枕梁側壁コンクリート打設 | ・枕梁側壁コンクリート打設状況
|  | 伸縮目地及び止水板設置 | ・伸縮目地及び止水板設置状況
出来形管理 | 場所打函渠工 | 場所打函渠出来形値 | 出来形値 | 箇所毎
・基準高(▽)
・厚さ(t1～t4)
・幅(内法)(W)
・高さ(h)
・延長(L)
施工状況 | プレキャストカルバート工 | プレキャストカルバート |  | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (プレキャストボックス工) | ・プレキャストボックス
| (プレキャストパイプ工) | ・プレキャストパイプ
|  | プレキャストカルバート | 施工状況
|  | 敷モルタル | ・敷モルタル状況
|  | ボックス布設 | ・ボックス布設状況
|  | ボックス固定作業 | ・ボックス固定作業状況
|  | 緊張 | ・緊張状況
|  | 定着 | ・定着状況
出来形管理 | プレキャストカルバート工 | プレキャストカルバート | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (プレキャストボックス工) | ・プレキャストボックス出来形値 | ・基準高(▽)
| (プレキャストパイプ工) | ・プレキャストパイプ出来形値 | ・幅(W)
・高さ(h)
・延長(L)
46
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：17/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
施工状況 | 側溝工 | 側溝 |  | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (プレキャストＵ型側溝) | ・プレキャストＵ型側溝
| (Ｌ型側溝工) | ・Ｌ型側溝工
| (自由勾配側溝) | ・自由勾配側溝
|  | 側溝 | 施工状況
|  | 据付 | ・据付状況
出来形管理 | 側溝工 | 側溝 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (プレキャストＵ型側溝) | ・プレキャストＵ型側溝出来形値 | ・基準高(▽)
| (Ｌ型側溝工) | ・Ｌ型側溝出来形値 | ・延長(L)
| (自由勾配側溝) | ・自由勾配側溝出来形値
施工状況 | 管渠工 | 管渠 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
|  | 据付 | ・据付状況
出来形管理 | 管渠工 | 管渠出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
・基準高(▽)
・延長(L)
施工状況 | 集水桝 | 集水桝 | 施工状況 | 箇所毎
|  | 据付 | ・据付状況
出来形管理 | 集水桝 | 集水桝出来形値 | 出来形値 | 箇所毎
・基準高(▽)
・厚さ(t1～t5)
・幅(W1、W2)
・高さ(h1、h2)
施工状況 | 場所打水路工 | 場所打水路 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
|  | 鉄筋組立(側壁含) | ・鉄筋組立(側壁含)状況
|  | 底版型枠組立 | ・底版型枠組立状況
|  | 底版コンクリート打設 | ・底版コンクリート打設状況
|  | 側壁コンクリート打設 | ・側壁コンクリート打設状況
|  | 伸縮目地及び止水板設置 | ・伸縮目地及び止水板設置状況
47
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：18/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
出来形管理 | 場所打水路工 | 場所打水路出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎
・基準高(▽)
・厚さ(t1、t2)
・幅(W)
・高さ(h1、h2)
・延長(L)
施工状況 | 鉄筋の組立て | 鉄筋組立て | 施工状況 | ロット毎
|  | 配筋(径、間隔継手の形状寸法) | ・配筋(径、間隔継手の形状寸法)状況
|  | 組立 | ・組立状況
|  | 露出部の保護 | ・露出部の保護状況
出来形管理 | 鉄筋の組立て | 鉄筋組立て出来形値 | 出来形値 | ロット毎
・平均間隔(d)
・かぶり(ｉ)
品質管理 | ガス圧接(施工後試験) | 超音波探傷検査 | 超音波探傷検査 | 実施毎
施工状況 | 現場打躯体工 | 現場打躯体 | 施工状況 | 箇所毎
|  | 鉄筋組立 | ・鉄筋組立状況
|  | 型枠 | ・型枠状況
|  | コンクリート打設 | ・コンクリート打設状況
出来形管理 | 現場打躯体工 | 現場打躯体出来形値 | 出来形値 | 箇所毎
・基準高(▽)
・厚さ(t)
・内空幅(W)
・内空高(h)
・長さ(L)
48
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：19/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
施工状況 | 内面保護工 | 内面保護 | 施工状況 | 1池毎の側壁、底板、天井または箇所毎
|  | 下地処理 | ・下地処理状況
|  | 表面清掃 | ・表面清掃状況
|  | 樹脂の塗装 | ・樹脂の塗装状況
|  | 塗膜厚 | ・塗膜厚(t)
|  | コンクリートの付着強さ | ・コンクリートの付着強さ
出来形管理 | 内面保護工 | 内面保護出来形値 | 出来形値 | 1池毎の側壁、底板、天井または箇所毎
・塗膜厚(t)
・コンクリートの付着強さ
施工状況 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 施工状況 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (下層路盤工) | 下層路盤厚 | ・厚さ(t)
|  | アスファルト舗装 | 敷均し、締固め状況
下層路盤敷均し、締固め
出来形管理 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 出来形値 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (下層路盤工) | 下層路盤出来形値 | ・基準高(▽)
・厚さ(t)
・幅(W)
施工状況 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 施工状況 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (上層路盤工) | 上層路盤厚(粒度調整路盤) | ・厚さ(t)
| 粒度調整路盤工 | アスファルト舗装 | 敷均し、締固め状況
上層路盤（粒度調整路盤）敷均し、締固め
出来形管理 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 出来形値 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (上層路盤工) | 上層路盤(粒度調整路盤)出来形値 | ・厚さ(t)
| 粒度調整路盤工 |  | ・幅(W)
49
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：20/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
施工状況 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 施工状況 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
|  | 舗装厚 | ・厚さ(t)
|  | 敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
|  | タックコート | ・タックコート施工状況
|  | プライムコート | ・プライムコート施工状況
|  | コアー抜取 | ・コアー抜取状況 | 適宜
出来形管理 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 出来形値 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (加熱アスファルト安定処理工) | 加熱アスファルト安定処理出来形値 | ・厚さ(t)
・幅(W)
| アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 出来形値 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (基層工) | 基層出来形値 | ・厚さ(t)
・幅(W)
| アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 出来形値 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (表層工) | 表層出来形値 | ・厚さ(t)
・幅(W)
・平坦性
品質管理 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 現場密度の測定(下層路盤) | 実施毎
| 下層路盤工(施工) | 現場密度の測定(下層路盤)
| アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | プルーフローリング(下層路盤)
| 下層路盤工(施工) | プルーフローリング(下層路盤)
| アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 現場密度の測定(上層路盤)
| 上層路盤工(施工) | 現場密度の測定(上層路盤)
| アスファルト舗装工(舗設現場) | アスファルト舗装 温度測定(初転圧前) | 温度測定(初転圧前)
| アスファルト舗装工(舗設現場) | アスファルト舗装 現場密度の測定 | 現場密度の測定(アスファルト舗装)
施工状況 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 施工状況 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (下層路盤工) | 下層路盤厚 | ・厚さ(t)
|  | 排水性舗装 | 敷均し、締固め状況
下層路盤敷均し、締固め
50
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：21/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
出来形管理 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 出来形値 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (下層路盤工) | 下層路盤出来形値 | ・基準高(▽)
・厚さ(t)
・幅(W)
施工状況 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 施工状況 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (上層路盤工) | 上層路盤厚(粒度調整路盤) | ・厚さ(t)
| 粒度調整路盤工 | 排水性舗装 | 敷均し、締固め状況
上層路盤(粒度調整路盤)敷均し、締固め
出来形管理 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 出来形値 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (上層路盤工) | 上層路盤(粒度調整路盤)出来形値 | ・厚さ(t)
| 粒度調整路盤工 |  | ・幅(W)
施工状況 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 施工状況 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
|  | 舗装厚 | ・厚さ(t)
|  | 敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
|  | 不透水層 | ・不透水層施工状況
|  | タックコート | ・タックコート施工状況
|  | プライムコート | ・プライムコート施工状況
|  | コアー抜取 | ・コアー抜取状況 | 適宜
出来形管理 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 出来形値 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (加熱アスファルト安定処理工) | 加熱アスファルト安定処理出来形値 | ・厚さ(t)
・幅(W)
| 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 出来形値 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (基層工) | 基層出来形値 | ・厚さ(t)
・幅(W)
| 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 出来形値 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (表層工) | 表層出来形値 | ・厚さ(t)
・幅(W)
・平坦性
51
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：22/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
品質管理 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 現場密度の測定(下層路盤) | 実施毎
| 下層路盤工(施工) | 現場密度の測定(下層路盤)
| 排水性舗装工 | 排水性舗装 | プルーフローリング(下層路盤)
| 下層路盤工(施工) | プルーフローリング(下層路盤)
| 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 現場密度の測定(上層路盤)
| 上層路盤工(施工) | 現場密度の測定(上層路盤)
| 排水性舗装工(舗設現場) | 排水性舗装 温度測定(初転圧前) | 温度測定(初転圧前)
| 排水性舗装工(舗設現場) | 排水性舗装 現場透水試験 | 現場透水試験
| 排水性舗装工(舗設現場) | 排水性舗装 現場密度の測定 | 現場密度の測定
施工状況 | 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 施工状況 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (路盤工) | 路盤厚 | ・厚さ(t)
|  | 透水性舗装 | 敷均し、締固め状況
路盤敷均し、締固め
出来形管理 | 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 出来形値 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (路盤工) | 路盤出来形値 | ・基準高(▽)
・厚さ(t)
・幅(W)
施工状況 | 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 施工状況 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
|  | 舗装厚 | ・厚さ(t)
|  | 敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
|  | フィルター層 | ・フィルター層(t)
|  | コアー抜取 | ・コアー抜取状況 | 適宜
出来形管理 | 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 出来形値 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (表層工) | 表層出来形値 | ・厚さ(t)
・幅(W)
52
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：23/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
品質管理 | 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 現場密度の測定(下層路盤) | 実施毎
| 下層路盤工(施工) | 現場密度の測定(下層路盤)
| 透水性舗装工 | 透水性舗装 | プルーフローリング(下層路盤)
| 下層路盤工(施工) | プルーフローリング(下層路盤)
| 透水性舗装工(舗設現場) | 透水性舗装 温度測定(初転圧前) | 温度測定(初転圧前)
| 透水性舗装工(舗設現場) | 透水性舗装 現場透水試験 | 現場透水試験
| 透水性舗装工(舗設現場) | 透水性舗装 現場密度の測定 | 現場密度の測定
施工状況 | コンクリート舗装工 | コンクリート舗装 | 施工状況 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (下層路盤工) | 下層路盤厚 | ・厚さ(t)
|  | コンクリート舗装 | 敷均し、締固め状況
下層路盤敷均し、締固め
出来形管理 | コンクリート舗装工 | コンクリート舗装 | 出来形値 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (下層路盤工) | 下層路盤出来形値 | ・基準高(▽)
・厚さ(t)
・幅(W)
施工状況 | コンクリート舗装工 | コンクリート舗装 | 施工状況 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (上層路盤工) | 上層路盤厚(粒度調整路盤) | ・厚さ(t)
| 粒度調整路盤工 | コンクリート舗装 | 敷均し、締固め状況
上層路盤(粒度調整路盤)敷均し、締固め
出来形管理 | コンクリート舗装工 | コンクリート舗装 | 出来形値 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
| (上層路盤工) | 上層路盤（粒度調整路盤）出来形値 | ・厚さ(t)
| 粒度調整路盤工 |  | ・幅(W)
出来形管理 | コンクリート舗装版工 | コンクリート舗装出来形値 | 出来形値 | 20m毎または断面(測点)毎または箇所毎
・厚さ(t)
・幅(W)
・平坦性
・目地段差
53
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：24/24)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮 影 項 目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮 影 頻 度 ・ 時 期
品質管理 | セメント・コンクリート(施工) | 塩化物総量規制 | 塩化物総量規制 | 実施毎
| セメント・コンクリート(施工) | スランプ試験 | スランプ試験
| セメント・コンクリート(施工) | コンクリートの圧縮強度試験 | コンクリートの圧縮強度試験
| セメント・コンクリート(施工) | 空気量測定 | 空気量測定
| セメント・コンクリート(施工) | 単位水量測定 | 単位水量測定
| セメント・コンクリート(施工) | コンクリートの曲げ強度試験 | コンクリートの曲げ強度試験
| セメント・コンクリート(施工後試験) | ひび割れ調査 | ひび割れ調査
| セメント・コンクリート(施工後試験) | テストハンマーによる強度推定調査 | テストハンマーによる強度推定調査
施工状況 | 区画線復旧 | 区画線復旧 | 施工状況 | 箇所毎
施工状況 | 地下埋設物標示板 | 地下埋設物標示板 | 施工状況 | 適宜
使用材料 | 水道用資材検収 | 水道用資材検収 | 検収状況(規格・形状寸法、数量) | 納入毎
・鉄筋(ロットナンバー)検収写真
・水道用資材検収写真
・地盤改良材
(水ガラス・セメント・硬化剤・助剤)検収写真
・生コンクリート検収写真
・セメント検収写真
・塗料検収写真
・アンカー筋検収写真
・視覚障害者誘導標示検収写真
・仮設材検収写真
施工状況 | 立会 | 立会 | 立会状況(立会者氏名) | 適宜
・使用材料立会確認写真
・品質試験立会確認写真
・配筋(組立)検査立会確認写真
54