## 【撮影内容一覧表（全体）】
【撮影内容一覧表（全体）】 |  |  |  |  | 別添：撮影内容（全体：1/3)
工事記録写真 |  | 写 真 管 理 項 目 |  |  | チェックポイント
分類 | 写真区分 | 撮影項目 | 撮 影 内 容 | 撮影頻度・時期
着手前及び完成 | 着手前 | 着手前 | □全景または代表部分写真 | □着手前 | □施工全体(全景)が撮影されているか。
|  |  |  | □断面(測点)毎 | □黒板(表示板)は写し込まれているか。
□箇所毎
| 完成 | 完成 | □全景または代表部分写真 | □完成時 | □着手前写真と同アングル、同倍率で撮影されているか。
□断面(測点)毎
|  |  |  | □箇所毎 | □黒板(表示板)は写し込まれているか。
施工状況 | 施工状況 | 施工状況 | □設計図書及び施工計画書に 従った施工状況写真 | □適宜 | □着手前写真と同アングル、同倍率で撮影されているか。
□施工状況、実施状況が確認できるよう撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
|  | ※工種毎の撮影内容は、別添(撮影内容一覧表)による。 |  |  | □黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
|  | 創意工夫 | □創意工夫、社会性等に関する 実施状況写真 | □適宜 | □着手前写真と同アングル、同倍率で撮影されているか。
|  |  | □全景または部分写真 |  | □実施状況が確認できるよう撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
|  | 図面との不一致 | □図面と現地との不一致状況写真 | □適宜 | □不一致状況が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | □全景または部分写真 |  | □必要に応じて寸法等が確認できるよう撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
|  | 立会 | □使用材料立会確認写真 | □立会毎 | □規格、形状寸法が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | □品質試験立会確認写真 |  | □必要に応じて全体写真、アップ写真が撮影されているか。
|  |  | □配筋(組立)検査立会確認写真 |  | □搬入数量が確認できるよう撮影されているか。
□試験内容に必要な試験器具が撮影されているか。
□測定値が確認できるよう撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
□立会者の顔、名前は写し込まれているか。
|  | 標識掲示 | □建設業の許可標識 | □適宜 | □建設業許可標識の記載内容が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | □労災保険に係る保険関係成立票 |  | □必要に応じて全体写真、アップ写真が撮影されているか。
□建退共制度に関する標識
□施工体系図
□施工体制台帳作成の下請負人 への通知等
□工事標示板
【撮影内容一覧表（全体）】 |  |  |  |  | 別添：撮影内容（全体：2/3)
工事記録写真 |  | 写 真 管 理 項 目 |  |  | チェックポイント
分類 | 写真区分 | 撮影項目 | 撮 影 内 容 | 撮影頻度・時期
施工状況 | 施工状況 | 共通仮設費 (積上分)等 | □仮設材運搬状況写真 | □適宜 | □搬入運搬状況が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | ・搬入状況 |  | □黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
|  |  | □試掘状況写真 | □箇所毎 | □試掘状況、測定寸法が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | ・掘削位置、施工前状況 ・試掘状況(h、W、L) ・埋設物の種類(企業名) ・埋設物の口径、管種 ・埋設物の位置(W、h) ・(道路)仮復旧状況 |  | □必要に応じて全体写真、アップ写真が撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
|  |  | □材料置場管理状況写真 | □材料受領毎 | □受領状況等が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | ・支給材料受領状況 ・直管管理状況 ・異形管管理状況 ・弁栓類管理状況 ・継手類管理状況 |  | □管理状況等が確認できるよう撮影されているか。
□囲い状況等が確認できるよう撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
|  |  | □建設副産物仮置場管理状況写真 |  | □囲い状況等が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | ・飛散、流出等の防止措置状 況 ・積上げ高さ制限状況 ・掲示板の設置状況 | □建設副産物毎 | □飛散、流出等の防止措置の観点から撮影されているか。
|  |  |  | □仮置場毎 | □積上げ高さ制限の観点から撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
|  |  | □建設副産物処理状況写真 |  | □黒板(表示板)は写し込まれているか。
|  |  | ・建設副産物仮置場搬出積み 込状況 ・搬出運搬状況 ・受入先搬入状況 | □建設副産物毎 | □黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
□仮置場毎
安全管理 | 安全管理 | 安全管理 | □安全教育実施状況写真 | □月1回以上 | □日常の安全教育の実施状況が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | □朝礼実施状況写真 |  | □交通誘導警備員の配置状況が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | □危険予知活動実施状況写真 |  | □交通誘導警備員の日あたり配置人数が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | □ツールボックスミーティング 実施状況写真 | □適宜 | □必要に応じて改善内容実施状況が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | □現場内(社内)安全パトロール 実施状況写真 |  | □黒板(表示板)は写し込まれているか。
|  |  | □新規入場者教育実施状況写真 |  | □黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
□交通安全保安施設配置状況写真
□交通誘導警備員配置状況写真
使用材料 | 使用材料 | 材料検収 | □鉄筋(ロットナンバー)検収写真 | □搬入時毎 | □規格、形状寸法が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | □水道用資材検収写真 |  | □必要に応じて全体写真、アップ写真が撮影されているか。
|  |  | □給水装置指定材料検収写真 |  | □搬入数量が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | □地盤改良材(水ガラス、セメン ト、硬化剤、助剤)検収写真 |  | □黒板(表示板)は写し込まれているか。
|  |  | □生コンクリート検収写真 |  | □黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
□セメント検収写真
□塗料検収写真
□アンカー筋検収写真
□添架金物検収写真
□視覚障害者誘導標示検収写真
□仮設材検収写真
【撮影内容一覧表（全体）】 |  |  |  |  | 別添：撮影内容（全体：3/3)
工事記録写真 |  | 写 真 管 理 項 目 |  |  | チェックポイント
分類 | 写真区分 | 撮影項目 | 撮 影 内 容 | 撮影頻度・時期
品質管理 | 品質管理 | 試験、 測定(値) | □試験状況写真 | □各試験、 測定毎 | □試験内容に必要な試験器具が撮影されているか。
|  |  | □測定状況写真 |  | □測定値が確認できるように撮影されているか。
|  |  | □測定値確認写真 |  | □必要に応じて全体写真、アップ写真が撮影されているか。
|  | ※水道工事施工管理基準(品質管理基準)による。 |  |  | □黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか
|  | 不可視部分の施工 |  | □適宜
出来形管理 | 出来形管理 | 寸法検測 | □工事目的物、 構造物の寸法確認写真 | □断面(測点)毎 | □断面(測点)箇所が確認できるよう撮影されているか。
□実測値が確認できるよう撮影されているか。
□規格、形状寸法が確認できるよう撮影されているか。
□数量が確認できるよう撮影されているか。
|  | ※水道工事施工管理基準(出来形管理基準)による。 |  |  | □黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は設計値、実測値は明示されているか。
|  | 不可視部分の施工 |  | □適宜
出来形管理基準が定められていないもの （監督員と協議）
災害 | 被災 | 被災状況 | □被災状況及び被災規模写真 | □適宜 | □被災状況が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | ・被災前(着手前写真可) ・被災直後 ・被災後 ・応急対策後 |  | □応急対策状況が確認できるよう撮影されているか。
□必要に応じて全体(全景)、アップ写真が撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
事故 | 事故 | 事故状況 | □事故発生状況写真 | □適宜 | □事故状況が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | ・事故発生前(着手前写真可) ・事故発生直後 ・事故発生後 |  | □必要に応じて全体(全景)、アップ写真が撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
その他(公害、環境、補償等) | 補償関係写真 | 補償関係 | □損害状況写真 (工事の影響の恐れがある箇所) | □適宜 | □想定影響区域の物件など対象として、施工前状況が撮影されているか。
|  |  | ・発生前(着手前写真可) ・発生直後 ・発生後 |  | □必要に応じて建造物の傾きや、クラック寸法等が撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
|  | 環境対策 | □井戸水の枯渇状況写真 | □適宜 | □必要に応じて全体(全景)、アップ写真が撮影されているか。
|  |  | □建設機械(排出ガス対策型) 使用状況写真 | □建設機械毎 | □黒板(表示板)は写し込まれているか。
|  |  | □公衆衛生(トイレ設置)状況写真 | □適宜 | □黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
|  | 現場環境改善等 | □実施状況写真 | □各実施内容毎