## 【撮影内容一覧表（管布設工事 本管工）】
【撮影内容一覧表(管布設工事：本管工)】 |  |  | 別添：撮影内容（管布設：本管：1/5)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 舗装版切断 | 舗装版切断 | 舗装版切断状況 | 80m毎の断面(測点)毎 [施工中]
| 舗装版破砕 | 舗装版破砕 | 舗装版破砕状況
・厚さ(t)
| 掘削 | 掘削 | 掘削状況 | 40m毎の断面(測点)毎 [施工中]
・掘削機種または人力
|  | 掘削 | 掘削状況 | 40m毎の断面(測点)毎 [掘削後]
・掘削深さ(h)
・掘削幅(W)
| 埋戻 | 埋戻 | 埋戻状況 | 40m毎の断面(測点)毎 及び１層20cm以下の各層 [施工中]
|  | (一層転圧) | ・各層厚さ(t)
|  | (二層転圧) | ・各層敷均し状況
|  | (三層転圧) | ・転圧状況
| 管の据付 | 管吊込み据付 | 管吊込み据付状況 | 40m毎の断面(測点)毎 [施工中]
| 管の吊上げ | 管吊上げ | 管吊上げ状況
| ポリスリーブ被覆 | ポリスリーブ被覆 | ポリスリーブ被覆状況 | 40m毎の断面(測点)毎 [施工後]
・粘着テープ
・粘着シート
出来形管理 | 管の据付 | 占用位置 | 占用位置 | 40m毎または断面(測点)毎 [管据付後]
・官民境界からの寄り(W)
・土被り(h)
・口径(D)
・管種
| 管の吊上げ | 撤去位置 | 撤去位置 | 40m毎または断面(測点)毎 [掘削後]
・官民境界からの寄り(W)
・土被り(h)
・口径(D)
・管種
施工状況 | 管の接合 | 挿し口リング取付 | 挿し口リング取付状況 | 箇所毎 [取付後]
・継手No
|  | ライナ取付 | ライナ取付状況
・継手No
|  | G-Link取付 | G-Link取付状況
・継手No
|  | トルクレンチ締付け | トルクレンチ締付け状況 | 口径毎適宜[締付時]
|  | 切管端面防錆用塗料塗布 | 切管端面防錆用塗料塗布 状況 | 口径毎適宜[塗布後]
|  | ＥＦ管継手 (融着面の切削) | ＥＦ管継手(融着面の切削)状況 | 箇所毎 [切削後]
・継手No
|  | ＥＦ管継手(融着) | ＥＦ管継手(融着)状況 | 箇所毎 [施工中]
・継手No
|  | ＥＦ管継手 (インジケーター確認) | ＥＦ管継手 (インジケーター確認)状況
・継手No
|  | 上越・下越部配管 | 上越・下越部配管状況(h) | 箇所毎 [管据付後]
|  | 上越・下越部既設物離隔 | 上越・下越部既設物離隔 状況(t)
【撮影内容一覧表(管布設工事：本管工)】 |  |  | 別添：撮影内容（管布設：本管：2/5)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮影頻度・[時期]
品質管理 | 管の接合 | 管継手チェック | 管継手チェック | 箇所毎[管接合後]
・継手No
・受口端面～ゴム輪間隔 (b)①～⑧
・受口端面～白線(黄線) 間隔(a)①③⑤⑦
・すき間ゲージ確認
施工状況 | 鋼管溶接 | 鋼管溶接(開先形状寸法) | 施工状況
|  | 鋼管溶接 | ・開先形状寸法 | 箇所毎[溶接前]
|  | 鋼管溶接(検査) | ・溶接 | 箇所毎[溶接中]
|  |  | ・検査 | 箇所毎[溶接後]
| 新旧管連絡 | 連絡配管 | 配管状況 | 箇所毎 [管据付後]
・配管
・土被り(h)
・既設管管種
・既設管口径(D)
| 不断水Ｔ字管取付 | 不断水Ｔ字管取付配管 | 配管状況 | 箇所毎 [取付後]
・配管
・土被り(h)
|  |  | ・水道用資材 (規格・形状寸法) | 箇所毎[検収時]
| 不断水挿入 仕切弁取付 | 不断水挿入仕切弁取付配管 | 配管状況 | 箇所毎 [取付後]
・配管
・土被り(h)
|  |  | ・水道用資材 (規格・形状寸法) | 箇所毎[検収時]
| 不断水挿入 管路断水器取付 | 不断水挿入管路断水器取付配管 | 配管状況 | 箇所毎 [取付後]
・配管
・土被り(h)
|  |  | ・水道用資材 (規格・形状寸法) | 箇所毎[検収時]
| 仕切弁室築造 | 仕切弁室築造(土留据付) | 組立状況 | 箇所毎 [組立後]
・仕切弁土留板
・仕切弁土留側
・仕切弁調整リング
・仕切弁鉄蓋
| 消火栓室築造 | 消火栓室築造(土留据付) | 組立状況 | 箇所毎 [組立後]
・消火栓土留板
・消火栓土留側
・消火栓鉄蓋
出来形管理 | 弁栓類・鉄蓋 の据付 | 仕切弁スピンドル位置 | 仕切弁スピンドル位置 | 箇所毎 [路面復旧後]
|  | 消火栓(単口)基準位置 | 消火栓(単口)基準位置
|  | 消火栓(双口)スピンドル位置 | 消火栓(双口)スピンドル 位置
|  | 空気弁付消火栓スピンドル位置 | 空気弁付消火栓スピンドル 位置
|  | 空気弁センター位置 | 空気弁センター位置
【撮影内容一覧表(管布設工事：本管工)】 |  |  | 別添：撮影内容（管布設：本管：3/5)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 弁室 その他の構造物 | 弁室その他の構造物 (コンクリート打設) | 施工状況 ・打設状況 ・締固め状況 ・打継目処理状況 | 箇所毎 [施工中]
出来形管理 | 弁室 その他の構造物 | 弁室(現場打)出来形値 | 出来形値 | 箇所毎 [型枠取外し後]
・壁厚(t)
・床版厚(t1)
・底版厚(t2)
・内空幅(W1、W2)
・内空高(h)
施工状況 | 管防護工 | 管防護(コンクリート打設) | 施工状況 ・打設状況 ・締固め状況 | 箇所毎 [施工中]
出来形管理 | 管防護工 | 管防護出来形値 | 出来形値 | 箇所毎 [型枠取外し後]
・幅(W)
・高さ(h)
・辺長(L)
施工状況 | 基礎(仕切弁、消火栓室) | 基礎(仕切弁、消火栓室) 敷均し、締固め | 施工状況 ・敷均し状況 ・締固め状況 | 箇所毎 [施工中]
出来形管理 | 基礎(仕切弁、消火栓室) | 基礎(仕切弁、消火栓室) | 出来形値 | 箇所毎 [施工後]
・辺長、径
・厚さ(t1、t2)
施工状況 | 基礎(弁室その他の構造物) | 基礎(弁室その他の構造物) 敷均し、締固め | 施工状況 ・敷均し状況 ・締固め状況 | 箇所毎 [施工中]
出来形管理 | 基礎(弁室その他の構造物) | 基礎(弁室その他の構造物) | 出来形値 | 箇所毎 [施工後]
・辺長
・厚さ(t1、t2)
施工状況 | 基礎(管防護) | 基礎(管防護)敷均し、締固め | 施工状況 ・敷均し状況 ・締固め状況 | 箇所毎 [施工時]
出来形管理 | 基礎(管防護) | 基礎(管防護) | 出来形値 | 箇所毎 [施工後]
・辺長
・厚さ(t1、t2)
施工状況 | 路盤 | ※路面復旧工による | ※路面復旧工による | ※路面復旧工による
| 仮舗装 |  | 施工状況 | 40m毎の断面(測点)毎 [施工中]
|  | 仮舗装厚 | ・厚さ(t)(下がり)
|  | 仮舗装敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
【撮影内容一覧表(管布設工事：本管工)】 |  |  | 別添：撮影内容（管布設：本管：4/5)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | ステンレス・フレキ管 | ステンレス・フレキ管 (引込み設備設置) | 引込み設備設置状況 | 箇所毎 [施工中]
|  | ステンレス・フレキ管 (既設管内清掃) | 既設管内清掃状況
|  | ステンレス・フレキ管 (既設管延長測定) | 既設管延長測定状況
|  | ステンレス・フレキ管 (模擬管通過確認試験) | 模擬管通過確認試験状況
|  | ステンレス・フレキ管 (引込) | 引込状況
|  | ステンレス・フレキ管 (開先形状寸法) | 開先形状寸法状況 | 箇所毎[溶接前]
|  | ステンレス・フレキ管 (溶接) | 溶接状況 | 箇所毎[溶接中]
|  | ステンレス・フレキ管 (検査) | 検査状況 | 箇所毎[溶接後]
|  | ステンレス・フレキ管 (グラウト充填) | 充填状況 | 箇所毎 [施工中]
・充填
|  |  | ・充填完了 | 箇所毎[施工後]
| 鋼管塗装 | 鋼管塗装(ケレン) | ケレン状況 | 箇所毎 [施工中]
|  | 鋼管塗装(塗装) | 塗装状況
|  | 鋼管塗装(塗装厚) | 塗装厚状況(t) | 箇所毎[測定時]
|  | 鋼管塗装(検査) | 検査状況 | 箇所毎[検査時]
| 電気防食 | 電気防食 (陽極、ターミナル取付) | 陽極、ターミナル取付状況 | 箇所毎 [施工中]
|  | 電気防食 (ハンドホール設置) | ハンドホール設置状況
|  | 電気防食(配管配線) | 配管配線状況
| 仮排水 | 仮排水設置 | 設置状況 | 箇所毎 [施工時]
・設置
・材料の形状寸法
| 仮配管 | 仮配管 | 配管状況 | 箇所毎 [管据付後]
・官民境界からの寄り(W)
・土被り(h)
・口径(D)
・管種
| 既設物(管)防護 | 既設物(管)防護 | 防護状況 | 箇所毎 [施工後]
・吊り防護
・受け防護
| 水替 | 水替 | 施工状況 | 適宜 [施工中]
・水替
・水中ポンプ規格
| 管(既設管)閉塞 | 管(既設管)閉塞 | 閉塞状況 | 適宜 [施工中]
・配管
・土被り(h)
・材料の形状寸法
【撮影内容一覧表(管布設工事：本管工)】 |  |  | 別添：撮影内容（管布設：本管：5/5)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮 影 内 容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | セメントミルク注入 | セメントミルク注入 (注入設備) | 注入設備状況 | 区間毎 [施工中]
|  | セメントミルク注入 (攪拌、比重) | 攪拌、比重状況
|  | セメントミルク注入 (注入口施工前) | 注入口施工前状況
|  | セメントミルク注入 (注入口施工後) | 注入口施工後状況
|  | セメントミルク注入 (流出口施工前) | 流出口施工前状況
|  | セメントミルク注入 (流出口施工後) | 流出口施工後状況
| 土留 | 土留設置 | 土留設置状況 | 箇所毎 [施工中]
|  | 土留(部材の形状寸法) | ・打設、引抜き
|  | 土留(施工数量) | ・根入長
・腹起し、切梁間隔
・部材の形状寸法
・数量
| 撤去(管)材検収 | 撤去(管)材検収 | 撤去(管)材検収 | 施工日毎 [検収時]
・部材の形状寸法
・数量
品質管理 | 水圧試験(管路部) | 水圧試験(管路部) | 施工状況 | 箇所毎 [試験実施中]
|  | ・初期水圧 | ・水圧試験
|  | ・○分保持水圧 | ・実測値
| 水圧試験(不断水部) | 水圧試験(不断水部) | 施工状況 | 箇所毎 [試験実施中]
|  | ・初期水圧 | ・水圧試験
|  | ・○分保持水圧 | ・実測値
使用材料 | 水道用資材検収 | 水道用資材検収 | 検収状況 (規格・形状寸法、数量) | 納入毎 [検収時]
・鉄筋(ロットナンバー) 検収写真
・水道用資材検収写真
・生コンクリート 検収写真
・セメント検収写真
・視覚障害者誘導標示 検収写真
・仮設材検収写真
施工状況 | 立会 | 立会 | 立会状況(立会者氏名) | 適宜 [立会時]
・使用材料立会確認写真
・品質試験立会確認写真
・配筋(組立)検査 立会確認写真