## 工事写真の工種（推進工）
【撮影内容一覧表(推進工)】 |  |  | 別添：撮影内容（推進：1/1)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 立坑(支圧壁) | 立坑(支圧壁) | 支圧壁施工状況 | 箇所毎 [施工後]
・幅(W)
・厚さ(t)
・高さ(h)
・長さ(L)
| 仮設設備 | 仮設設備 | 設備設置状況 | 箇所毎 [設置後]
・立坑設備
・発進設備
・電気設備
・連絡通信設備
・安全設備
・換気設備
・運搬設備
・排水設備
・送排泥設備
・泥水設備
| 刃口 | 刃口 | 刃口設置状況 | 箇所毎[施工中]
・外径寸法、ひずみ
| 推進 | 推進 | 管据付状況 | 区間毎または50m毎 [施工中]
・推進用管
・さや管
施工状況
・掘削
・残土発生土搬出
・裏込め注入作業
・発進口(厚さ(t)､ 仕上り外径(D))
・到達口(厚さ(t)､ 仕上り外径(D))
使用材料 | 水道用資材検収 | 水道用資材検収 | 検収状況 (規格・形状寸法、数量) | 納入毎 [検収時]
・鉄筋(ロットナンバー) 検収写真
・水道用資材検収写真
・生コンクリート検収写真
・セメント検収写真
施工状況 | 立会 | 立会 | 立会状況(立会者氏名) | 適宜 [立会時]
・使用材料立会確認写真
・品質試験立会確認写真
・配筋(組立)検査 立会確認写真