## 【撮影内容一覧表（路面復旧工）】
【撮影内容一覧表(管布設工事：路面復旧工)】 |  |  | 別添：撮影内容（管布設：路面：1/4)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | アスファルト 舗装工 (下層路盤工) | アスファルト舗装 | 施工状況 | 40m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[整正後]
|  | 下層路盤厚 | ・厚さ(t)(下がり)
|  | アスファルト舗装 | ・敷均し、締固め状況 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[施工中]
下層路盤敷均し、締固め
出来形管理 | アスファルト 舗装工 (下層路盤工) | アスファルト舗装 下層路盤出来形値 | 出来形値 ・厚さ(t)(掘り起こし) | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[整正後]
施工状況 | アスファルト 舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工 | アスファルト舗装 | 施工状況 | 40m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[整正後]
|  | 上層路盤厚(粒度調整路盤) | ・厚さ(t)(下がり)
|  | アスファルト舗装 | ・敷均し、締固め状況 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[施工中]
上層路盤(粒度調整路盤) 敷均し、締固め
出来形管理 | アスファルト 舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工 | アスファルト舗装 上層路盤(粒度調整路盤) 出来形値 | 出来形値 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[整正後]
・厚さ(t)(掘り起こし)
施工状況 | アスファルト 舗装工 | アスファルト舗装 | 施工状況 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[施工中]
|  | 舗装厚 | ・厚さ(t)(下がり)
| (加熱アスファルト安定処理工) | 敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
| (基層工) | タックコート | ・タックコート施工状況
| (表層工) | プライムコート | ・プライムコート 施工状況
|  | コアー抜取 | ・コアー抜取状況 | 適宜[抜取時]
品質管理 | アスファルト 舗装工 | アスファルト舗装 | 現場密度の測定(下層路盤) | 実施毎 [試験実施中]
| 下層路盤工(施工) | 現場密度の測定(下層路盤)
| アスファルト 舗装工 | アスファルト舗装 | 現場密度の測定(上層路盤)
| 上層路盤工(施工) | 現場密度の測定(上層路盤)
| アスファルト 舗装工(舗設現場) | アスファルト舗装 温度測定(初転圧前) | 温度測定(初転圧前)
|  | アスファルト舗装 現場密度の測定 | 現場密度の測定 (アスファルト舗装)
【撮影内容一覧表(管布設工事：路面復旧工)】 |  |  | 別添：撮影内容（管布設：路面：2/4)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 排水性舗装工 (下層路盤工) | 排水性舗装 | 施工状況 | 40m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[整正後]
|  | 下層路盤厚 | ・厚さ(t)(下がり)
|  | 排水性舗装 | ・敷均し、締固め状況 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[施工中]
下層路盤敷均し、締固め
出来形管理 | 排水性舗装工 (下層路盤工) | 排水性舗装 | 出来形値 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[整正後]
|  | 下層路盤出来形値 | ・厚さ(t)(掘り起こし)
施工状況 | 排水性舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工 | 排水性舗装 | 施工状況 | 40m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[整正後]
|  | 上層路盤厚(粒度調整路盤) | ・厚さ(t)(下がり)
|  | 排水性舗装 | ・敷均し、締固め状況 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[施工中]
上層路盤(粒度調整路盤) 敷均し、締固め
出来形管理 | 排水性舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工 | 排水性舗装 | 出来形値 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[整正後]
|  | 上層路盤(粒度調整路盤) 出来形値 | ・厚さ(t)(掘り起こし)
施工状況 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 施工状況 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[施工中]
| (加熱アスファルト安定処理工) | 舗装厚 | ・厚さ(t)(下がり)
| (基層工) | 敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
| (表層工) | 不透水層 | ・不透水層施工状況
|  | タックコート | ・タックコート施工状況
|  | プライムコート | ・プライムコート 施工状況
|  | コアー抜取 | ・コアー抜取状況 | 適宜[抜取時]
品質管理 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 現場密度の測定(下層路盤) | 実施毎 [試験実施中]
| 下層路盤工(施工) | 現場密度の測定(下層路盤)
| 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 現場密度の測定(上層路盤)
| 上層路盤工(施工) | 現場密度の測定(上層路盤)
| 排水性舗装工 (舗設現場) | 排水性舗装 温度測定(初転圧前) | 温度測定(初転圧前)
|  | 排水性舗装 現場透水試験 | 現場透水試験
|  | 排水性舗装 現場密度の測定 | 現場密度の測定
【撮影内容一覧表(管布設工事：路面復旧工)】 |  |  | 別添：撮影内容（管布設：路面：3/4)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 透水性舗装工 (路盤工) | 透水性舗装 | 施工状況 | 40m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[整正後]
|  | 路盤厚 | ・厚さ(t)(下がり)
|  | 透水性舗装 | ・敷均し、締固め状況 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[施工中]
路盤敷均し、締固め
出来形管理 | 透水性舗装工 (路盤工) | 透水性舗装 路盤出来形値 | 出来形値 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[整正後]
・厚さ(t)(掘り起こし)
施工状況 | 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 施工状況 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[施工中]
|  | 舗装厚 | ・厚さ(t)(下がり)
|  | 敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
|  | フィルター層 | ・フィルター層(t)
|  | コアー抜取 | ・コアー抜取状況 | 適宜[抜取時]
品質管理 | 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 現場密度の測定(下層路盤) | 実施毎 [試験実施中]
| 下層路盤工(施工) | 現場密度の測定(下層路盤)
| 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 現場密度の測定(上層路盤)
| 上層路盤工(施工) | 現場密度の測定(上層路盤)
| 透水性舗装工 (舗設現場) | 透水性舗装 温度測定(初転圧前) | 温度測定(初転圧前)
|  | 透水性舗装 現場透水試験 | 現場透水試験
|  | 透水性舗装 現場密度の測定 | 現場密度の測定
施工状況 | コンクリート 舗装工 (下層路盤工) | コンクリート舗装 | 施工状況 | 40m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[整正後]
|  | 下層路盤厚 | ・厚さ(t)(下がり)
|  | コンクリート舗装 | ・敷均し、締固め状況 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[施工中]
下層路盤敷均し、締固め
出来形管理 | コンクリート 舗装工 (下層路盤工) | コンクリート舗装 下層路盤出来形値 | 出来形値 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[整正後]
・厚さ(t)(掘り起こし)
施工状況 | コンクリート 舗装工 (上層路盤工) | コンクリート舗装 | 施工状況 | 40m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[整正後]
|  | 上層路盤厚 | ・厚さ(t)(下がり)
|  | コンクリート舗装 | ・敷均し、締固め状況 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[施工中]
上層路盤 敷均し、締固め
出来形管理 | コンクリート 舗装工 (上層路盤工) | コンクリート舗装 上層路盤 出来形値 | 出来形値 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[整正後]
・厚さ(t)(掘り起こし)
【撮影内容一覧表(管布設工事：路面復旧工)】 |  |  | 別添：撮影内容（管布設：路面：4/4)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | コンクリート 舗装工 | コンクリート舗装 | 施工状況 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[施工中]
|  | 舗装厚 | ・厚さ(t)(下がり)
|  | コンクリート舗装敷均し | ・敷均し状況
|  | スリップバー、タイバー寸法 | ・スリップバー、 タイバー寸法 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎 [据付後]
|  | 鉄網寸法、据付 | ・鉄網寸法、据付状況
|  | 伸縮目地設置 | ・伸縮目地材設置状況
出来形管理 | コンクリート 舗装工 (コンクリート舗装版工) | コンクリート舗装出来形値 | 出来形値 | 40m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[整正後]
・厚さ(t)(下がり)
|  |  | ・目地段差 | 適宜[整正後]
品質管理 | セメント・ コンクリート (施工) | 塩化物総量規制 | 塩化物総量規制 | 実施毎 [試験実施中]
|  | スランプ試験 | スランプ試験
|  | コンクリートの圧縮強度試験 | コンクリートの 圧縮強度試験
|  | 空気量測定 | 空気量測定
|  | 単位水量測定 | 単位水量測定
|  | コンクリートの曲げ強度試験 | コンクリートの 曲げ強度試験
| セメント・ コンクリート (施工後試験) | ひび割れ調査 | ひび割れ調査 | 実施毎 [調査実施中]
|  | テストハンマーによる強度推定調査 | テストハンマーによる 強度推定調査
施工状況 | 区画線工 | 区画線工 | 施工状況 | 箇所毎 [施工中]
出来形管理 | 区画線工 | 区画線工 | 材料使用量 | 全数量 [施工前後]
|  |  | 出来ばえ | 施工日に1回 [施工前後]
施工状況 | 地下埋設物標示鋲 | 地下埋設物標示鋲 | 施工状況 | 適宜 [設置後]
使用材料 | 水道用資材検収 | 水道用資材検収 | 検収状況(規格・形状寸法、数量) | 納入毎 [検収時]
・鉄筋(ロットナンバー) 検収写真
・水道用資材検収写真
・生コンクリート 検収写真
・セメント検収写真
施工状況 | 立会 | 立会 | 立会状況(立会者氏名) | 適宜 [立会時]
・使用材料立会確認写真
・品質試験立会確認写真
・配筋(組立)検査 立会確認写真

## 【撮影内容一覧表 (土木・構造物工事)】
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：1/18)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 掘削、床掘工 | 掘削、床掘 | 掘削状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
・掘削機種または人力
|  | 掘削、床掘 | 掘削状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [掘削後]
・掘削深さ(h)、幅(W)
| 掘削工 | 掘削(切土) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所
| (切土工) | 施工 | ・掘削機種または人力
|  | 施工後 | ・切取り後状況
| 土質等の判別 | 土質等の判別 | 土質状況 | 地質が変わる毎に1回 （掘削中）
出来形管理 | 掘削工 | 掘削(切土)出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [掘削後]
| (切土工) |  | ・法長(ℓ)
・幅(W)
施工状況 | 盛土工 | 盛土(埋戻)転圧 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40m以下は2箇所[巻出し時]
|  | ・巻出し厚 | ・巻出し厚(t)
「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」における「締固め層厚分布図」を提出する場合は写真不要
|  |  | ・盛土(埋戻)転圧状況 | 転圧機械又は地質が変わる毎に1回 [施工中]
|  | ・敷均し | ・敷均し状況
|  | ・締固め | ・締固め状況
出来形管理 | 盛土工 | 盛土出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
・法長(ℓ)
・幅(W1、W2)
施工状況 | 補強土壁工(1) | 補強土壁 | テールアルメ施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (テールアルメ) | ・テールアルメ | ・掘削、整地状況
・基礎状況
・スキン組立状況
・ストリップ敷設状況
・まきだし、転圧状況
・壁面の垂直度状況
施工状況 | 補強土壁工(2) | 補強土壁 | 多数アンカー施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (多数アンカー) | ・多数アンカー | ・切梁の架設状況
・壁面材設置状況
・ダイバー取付状況
・アンカープレート 取付状況
・まきだし、転圧状況
・壁面調整状況
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：2/18)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 補強土壁工(3) (ジオテキスタイル) | 補強土壁 | ジオテキスタイル施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | ・ジオテキスタイル | ・のり枠設置状況
・ジオグリッド切断状況
・のり枠接合状況
・敷設状況
・ピン固定状況
・テンションフック 固定状況
・まきだし、転圧状況
出来形管理 | 補強土壁工 | 補強土壁出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
| (テールアルメ) | ・テールアルメ | ・高さ(h)
| (多数アンカー) | ・多数アンカー | ・鉛直度(△)
| (ジオテキスタイル) | ・ジオテキスタイル | ・控え長さ
品質管理 | 補強土壁工 (材料) | 土の締固め試験 | 土の締固め試験 | 実施毎 [試験実施中]
|  | コンクリート製壁面材の コンクリート強度試験 | コンクリート製壁面材の コンクリート強度試験
| 補強土壁工 (施工) | 現場密度の測定 | 現場密度の測定
施工状況 | 法面整形工 (盛土部) | 法面整形(盛土) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | ・削り取り整形 | ・削り取り整形状況
|  | ・築立(土羽)整形 | ・築立(土羽)整形状況
|  | ・切り土整形 | ・切り土整形状況
出来形管理 | 法面整形工 (盛土部) | 法面整形(盛土)出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [仕上時]
・厚さ(t)
施工状況 | 路床安定処理工 | 路床安定処理 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | 施工厚 | ・施工厚さ(t)
|  | 固化材散布 | ・固化材散布状況
|  | 混合 | ・混合状況
|  | 敷均し | ・敷均し状況
|  | 締固め | ・締固め状況
出来形管理 | 路床安定処理工 | 路床安定処理 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
出来形値
・施工厚さ(t)
・幅(W)
施工状況 | 置換工 | 置換工 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | 置換厚 | ・置換厚さ(t)
|  | 敷均し | ・敷均し状況
|  | 締固め | ・締固め状況
出来形管理 | 置換工 | 置換工 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
|  | 出来形値 | ・置換厚さ(t)
・幅(W)
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：3/18)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容
施工状況 | 薬液注入工 | 薬液注入 | 施工状況
|  | 注入機械設備 | ・注入機械設備状況
|  | 全景、注入位置、間隔 | ・全景、注入位置、 間隔(W)状況
|  | ロット検尺深度 | ・ロット検尺深度(ℓ) 状況
|  | 地下水位観測 | ・地下水位観測状況
|  | 排水汚泥土処理 | ・排水汚泥土処理状況
|  | 地下水質観測 | ・地下水質観測状況
施工状況 | 固結工 | 固結工 | 施工状況 | 100本毎、100本以下は2箇所 または箇所毎 [施工中]
|  | 改良機械設備 | ・改良機械設備状況
| (紛体噴射攪拌工) | 全景、改良位置、間隔 | ・全景、改良、位置、 間隔(W)状況
| (高圧噴射攪拌工) | 改良範囲、厚さ、施工範囲 | ・改良範囲、厚さ(t)、 施工範囲(ℓ)状況
| (スラリー攪拌工) | ロット検尺深度 | ・ロット検尺深度(ℓ)状況
| (生石灰パイル工) | 汚泥土処理 | ・汚泥土処理状況
|  | 地下水位観測 | ・地下水位観測状況
|  | 地下水質観測 | ・地下水質観測状況
出来形管理 | 固結工 | 固結工 | 出来形値 | 100本毎、100本以下は2箇所 [打込前]
|  | ・固結出来形値 | ・位置、間隔(W)
| (紛体噴射攪拌工) | ・紛体噴射攪拌出来形値 | ・杭径(D)
| (高圧噴射攪拌工) | ・高圧噴射攪拌出来形値
| (スラリー攪拌工) | ・スラリー攪拌出来形値 | 出来形値 | 全数量[打込前後]
| (生石灰パイル工) | ・生石灰パイル出来形値 | ・深度(L)
ただし、(スラリー攪拌工)において、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)固結工(スラリー攪拌工)編」により出来形資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。
施工状況 | 既製杭工 | 既製杭
| (既製コンクリート杭) | ・既製コンクリート杭
| (鋼管杭) | ・鋼管杭
| (Ｈ鋼杭) | ・Ｈ鋼杭
|  | ○○○杭 | 施工状況 | 適宜 [施工中]
|  | 使用機械 | ・使用機械状況
|  | 打込み | ・打込み状況
|  | 工法 | ・工法
|  | 継手、杭頭処理 | ・継手、杭頭処理状況 | 全数量[処理前、中、後]
|  | 杭長、径、配筋、杭間隔 | ・杭長(ℓ)、径(D)、 | 全数量[打込前]
|  |  | ・配筋、杭間隔(W)状況 | 全数量[組立後]
|  | 数量 | ・数量 | 全数量[打込後]
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：4/18)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
出来形管理 | 既製杭工 | 既製杭 | 出来形値
| (既製コンクリート杭) | ・既製コンクリート杭出来形値 | ・根入長(L) | 全数量[打込前]
| (鋼管杭) | ・鋼管杭出来形値
| (Ｈ鋼杭) | ・Ｈ鋼杭出来形値 | ・偏心量(d) | 全数量[打込後]
品質管理 | 既製杭工(施工) | 既製杭の | 既製杭の | 実施毎 [試験実施中]
| (既製コンクリート杭) | 現場溶接浸透探傷試験 | 現場溶接浸透探傷試験
| (鋼管杭) | 現場溶接放射線透過試験 | 現場溶接放射線透過試験
| (Ｈ鋼杭) | 現場溶接超音波探傷試験 | 現場溶接超音波探傷試験
|  | セメントミルク水セメント比試験 | セメントミルク水セメント比試験
|  | セメントミルクの圧縮強度試験 | セメントミルクの圧縮強度試験
施工状況 | 路面覆工 | 路面覆工 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所または箇所毎 [施工中]
|  | 受桁設置 | ・受桁設置状況
|  | 覆工板設置 | ・覆工板設置状況
|  | 部材と路面のすり付 | ・部材と路面のすり付 状況
|  | 部材の形状寸法 | ・部材の形状寸法状況
|  | 数量 | ・数量 | 全数量[設置後]
施工状況 | 深礎 | 深礎 | 施工状況
|  | 掘削 | ・掘削状況 | 箇所毎[施工中]
|  | 径、深さ | ・径(D)、深さ(h)状況 | 箇所毎[掘削後]
|  | ライナープレート設置 | ・ライナープレート設置状況 | 箇所毎[設置後]
|  | 裏込め注入作業 | ・裏込め注入作業状況 | 箇所毎[施工中]
施工状況 | 矢板工 | 矢板
| (鋼矢板) | ・鋼矢板
| (軽量鋼矢板) | ・軽量鋼矢板
| (コンクリート矢板) | ・コンクリート矢板
| (広幅型鋼矢板) | ・広幅型鋼矢板
| (可とう鋼矢板) | ・可とう鋼矢板
|  | ○○○矢板 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所または箇所毎 [施工中]
|  | 打設、引抜き機械設置 | ・打設、引抜き機械設置 状況
|  | 打設、引抜き | ・打設、引抜き状況
|  | 腹起し、切梁間隔 | ・腹起し、切梁間隔状況
|  | 部材の形状寸法 | ・部材の形状寸法
出来形管理 | 矢板工 | 矢板 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [打込前後]
| (鋼矢板) | ・鋼矢板出来形値 | ・根入長(L)
| (軽量鋼矢板) | ・軽量鋼矢板出来形値
| (コンクリート矢板) | ・コンクリート矢板出来形値 | 出来形値 | 20m毎または断面(測点)毎 20ｍ以下は2箇所[打込後]
| (広幅型鋼矢板) | ・広幅型鋼矢板出来形値 | ・変位（ℓ）
| (可とう鋼矢板) | ・可とう鋼矢板出来形値 | 出来形値 | 全数量 [打込後]
・数量
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：5/18)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 土留・仮締切工 | 土留・仮締切 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (Ｈ鋼杭) | 工法 | ・工法
| (鋼矢板) | 材料の形状寸法 | ・材料の形状寸法
|  | 根入長 | ・根入長状況
出来形管理 | 土留・仮締切工 | 土留・仮締切 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [打込前後]
| (Ｈ鋼杭) | ・Ｈ鋼杭出来形値 | ・根入長(L)
| (鋼矢板) | ・鋼矢板出来形値
|  |  | 出来形値 | 全数量 [打込後]
・数量
施工状況 | 土留・仮締切工 | 土留・仮締切工(アンカー工) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (アンカー工) | 削孔機材設置 | ・削孔機材設置状況
|  | 削工、掘削深さ | ・削工、掘削深さ(ℓ)状況
|  | テンドン挿入 | ・テンドン挿入状況
|  | 一次注入 | ・一次注入状況
|  | 二次注入 | ・二次注入状況
|  | 緊張定着 | ・緊張定着状況
出来形管理 | 土留・仮締切工 | 土留・仮締切工 (アンカー工)出来形値 | 出来形値 | 全数量[削孔後]
| (アンカー工) |  | ・削孔深さ(ℓ)
|  |  | ・配置誤差 | 全数量[施工後]
施工状況 | コンクリート工 | コンクリート工 | 施工状況
|  | 鉄筋組立 | ・鉄筋組立状況 | 打設工程毎[組立後]
|  | 型枠製作、設置 | ・型枠製作、設置状況 | 適宜[施工後]
|  | コンクリート打設 | ・コンクリート打設状況 | 打設工程毎[施工中]
|  | 養生 | ・養生状況 | 打設工程毎[養生中]
|  | 仕上がり寸法 | ・仕上がり寸法 | 打設工程毎[型枠取外し後]
| 施工継手 | 施工継手 | 施工状況 | 適宜 [施工後]
|  | 処理方法 | ・処理方法
|  | 仕上がり | ・仕上がり状況
| 伸縮継手 | 伸縮継手 | 施工状況 | 適宜 [施工後]
|  | 目地材設置 | ・目地材設置状況
|  | 止水板設置 | ・止水板設置状況
| 諸金属設置 | 諸金属設置 | 施工状況
|  | 設置 | ・設置状況 | 適宜[施工中]
|  | 規格寸法 | ・規格寸法 | 適宜[設置前]
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：6/18)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | フェンス設置 | フェンス設置 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | 水平部設置 | ・水平部設置状況
|  | 傾斜部設置 | ・傾斜部設置状況
|  | 基礎ブロック設置 | ・基礎ブロック設置 | 単独基礎10基毎、10基以下のものは2箇所[施工中]
| 有刺鉄線設置 | 有刺鉄線設置 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | 水平部設置 | ・水平部設置状況
|  | 傾斜部設置 | ・傾斜部設置状況
| 境界杭設置 | 境界杭設置 | 施工状況 | 適宜 [施工中]
|  | 根入寸法 | ・根入寸法(ℓ)
|  | 明示板設置 | ・明示板設置状況
出来形管理 | フェンス設置 | フェンス基礎 ・現場打基礎出来形値 | 出来形値 ・基礎幅(W) ・基礎高さ(h) | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [型枠取外し後]
施工状況 | 法枠工 | 法枠工 |  | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所
| (現場打法枠工) | ・現場打法枠
| (現場吹付法枠工) | ・現場吹付法枠 | 施工状況
|  | 鉄筋組立 | ・鉄筋組立状況 | [組立後]
|  | 型枠設置 | ・型枠設置状況 | [設置後]
|  | コンクリート打設 | ・コンクリート打設状況 | [施工中]
|  | 養生 | ・養生状況 | [養生中]
|  | 中詰材設置 | ・中詰材設置状況 | [施工中]
出来形管理 | 法枠工 | 法枠 | 出来形値 | 法長は40m毎 40m以下は2箇所 幅、高さ、枠中心間隔は100m毎、100m以下は2箇所 [施工後] ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)法面工編」に基づき写真測量に用いた画像を納品する場合には、写真管理に代えることができる。
| (現場打法枠工) | ・現場打法枠出来形値 | ・法長(ℓ)
| (現場吹付法枠工) | ・現場吹付法枠出来形値 | ・幅(W)
・高さ(h)
・枠中心間隔(a)
・延長(L)
品質管理 | 現場吹付法枠工 (製造) | 細骨材の表面水率試験 | 細骨材の表面水率試験 | 実施毎 [試験実施中]
|  | 粗骨材の表面水率試験 | 粗骨材の表面水率試験
| 現場吹付法枠工 (施工) | コンクリートの圧縮強度試験 | コンクリートの圧縮強度試験
|  | 塩化物総量規制 | 塩化物総量規制
|  | コアによる強度試験 | コアによる強度試験
|  | スランプ試験 | スランプ試験（モルタルを除く）
|  | 空気量測定 | 空気量測定
|  | ロックボルトの引抜き試験 | ロックボルトの引抜き試験
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：7/18)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 法枠工 | 法枠(プレキャスト) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (プレキャスト法枠工) | 吸出防止材敷設 | ・吸出防止材敷設状況
|  | プレキャストブロック設置 | ・プレキャストブロック設置状況
|  | 間詰投入 | ・間詰投入状況
|  | 中詰材設置 | ・中詰材設置状況
出来形管理 | 法枠工 | 法枠(プレキャスト)出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
| (プレキャスト法枠工) |  | ・法長(ℓ)
施工状況 | アンカー工 | アンカー工 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | 吸出防止材敷設 | ・吸出防止材敷設状況
|  | プレキャストブロック設置 | ・プレキャストブロック設置状況
|  | アンカー設置 | ・アンカー設置状況 | [設置後]
|  | 間詰投入 | ・間詰投入状況 | [施工中]
|  | 中詰材設置 | ・中詰材設置状況
出来形管理 | アンカー工 | アンカー工出来形値 | 出来形値 | 全数量[削孔後]
・削孔深さ(ℓ)
|  |  | ・配置誤差(d) | 全数量[施工後]
品質管理 | アンカー工(施工) | モルタルの圧縮強度試験 | モルタルの圧縮強度試験 | 実施毎 [試験実施中]
|  | モルタルのフロー値試験 | モルタルのフロー値試験
|  | 適正試験 | 適正試験
|  | 確認試験 | 確認試験
施工状況 | 吹付工 | 吹付 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [清掃後]
| (コンクリート工) | 法面清掃 | ・法面清掃状況
| (モルタル吹付工) | ラス張 | ・ラス張状況 | [吹付前]
|  | 鉄筋型枠設置 | ・鉄筋型枠設置状況 | [設置後]
|  | 法枠吹付 | ・法枠吹付状況 | [施工中]
|  | 枠内処理 | ・枠内処理状況
出来形管理 | 吹付工 | 吹付 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
| (コンクリート工) | ・コンクリート出来形値 | ・法長(ℓ)
| (モルタル吹付工) | ・モルタル吹付出来形値 | 出来形値 | 200m2毎、200m2以下は2箇所 [吹付後]
・厚さ(t)
品質管理 | 吹付工(材料) | アルカリ骨材反応対策 | アルカリ骨材反応対策 | 実施毎 [試験実施中]
| 吹付工(製造) | 細骨材の表面水率試験 | 細骨材の表面水率試験
|  | 粗骨材の表面水率試験 | 粗骨材の表面水率試験
| 吹付工(施工) | コンクリートの圧縮強度試験 | コンクリートの圧縮強度試験
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：8/18)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 植生工 | 植生 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (種子散布工) | ・種子散布 | ・散布状況
| (張芝工) | ・張芝 | ・張付け状況
| (筋芝工) | ・筋芝 | ・挿入状況
| (市松芝工) | ・市松芝 | ・充填状況
| (植生シート工) | ・植生シート
| (植生マット工) | ・植生マット
| (植生筋工) | ・植生筋
| (人工張芝工) | ・人工張芝
| (植生穴工) | ・植生穴
| 植生工 | 植生 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 または40ｍ以下は2箇所毎 [清掃後]
| (植生基材吹付工) | ・植生基材吹付 | ・法面清掃状況
| (客土吹付工) | ・ラス張 | ・ラス張状況 | [吹付前]
|  | ・客土吹付 | ・吹付状況 | [施工中]
出来形管理 | 植生工 | 植生 | 出来形値
| (種子散布工) | ・種子散布出来形値 | ・材料使用量 | 1工事に1回[混合前]
| (張芝工) | ・張芝出来形値 | ・土羽土の厚さ | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (筋芝工) | ・筋芝出来形値
| (市松芝工) | ・市松芝出来形値 | ・法長(ℓ) | [施工後]
| (植生シート工) | ・植生シート出来形値
| (植生マット工) | ・植生マット出来形値
| (植生筋工) | ・種子筋出来形値
| (人工張芝工) | ・人工張芝出来形値
| (植生穴工) | ・植生穴出来形値
出来形管理 | 植生工 | 植生 | 出来形値
| (植生基材吹付工) | ・植生基材吹付出来形値 | ・材料使用量 | 1工事に1回[混合前]
| (客土吹付工) | ・客土吹付出来形値 | ・法長(ℓ) | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
|  |  | ・厚さ(t) | 200m2毎、200m2以下は2箇所 [吹付後]
施工状況 | 縁石工 | 縁石工(縁石) | 施工状況 | 種別毎 [施工中]
| (縁石) | 墨出し | ・墨出し状況
|  | 据付 | ・据付状況
|  | 目地詰め | ・目地詰め状況
| 縁石工 | 縁石工(アスカーブ) | 施工状況 | 種別毎 [施工中]
| (アスカーブ) | 墨出し | ・墨出し状況
|  | アスファルト乳剤散布 | ・アスファルト乳剤散布状況
|  | 形成(機械、人力区分) | ・形成(機械、人力区分)
出来形管理 | 縁石工 | 縁石 | 出来形値 | 種別毎 [施工後]
| (縁石) | ・縁石出来ばえ | ・出来ばえ
| (アスカーブ) | ・アスカーブ出来ばえ
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：9/18)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 基礎工 | 基礎
| (切込砂利) | ・切込砂利
| (砕石基礎工) | ・砕石基礎
| (割ぐり石基礎工) | ・割ぐり石基礎
| (均しコンクリート) | ・均しコンクリート
|  | 施工状況 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | 敷均し、締固め | ・敷均、締固め状況
出来形管理 | 基礎工 | 基礎 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
| (切込砂利) | ・切込砂利出来形値 | ・幅(W)
| (砕石基礎工) | ・砕石基礎出来形値 | ・厚さ(t1、t2)
| (割ぐり石基礎工) | ・割ぐり石基礎出来形値
| (均しコンクリート) | ・均しコンクリート出来形値
施工状況 | 小型標識工 | 小型標識 | 施工状況 | 箇所毎 [施工中]
|  | 基礎 | ・基礎状況
|  | 設置 | ・設置状況
出来形管理 | 小型標識工 | 小型標識出来形値 | 出来形値 | 箇所毎 [施工後]
・設置高さ(H)
・基礎幅(W(D))
・基礎高さ(h)
・基礎根入れ長(L)
施工状況 | 防止柵工 | 防止柵
| (立入防止柵) | ・立入防止柵
| (転落(横断)防止柵) | ・転落(横断)防止柵
| (車止めポスト) | ・車止めポスト
|  | 施工状況 | 施工状況 | 単独基礎10基毎、10基以下のものは2箇所 [施工中]
|  | 基礎 | ・基礎状況
|  | 設置 | ・設置状況
出来形管理 | 防止柵工 | 防止柵 | 出来形値 | 単独基礎10基毎、10基以下のものは2箇所 [施工後]
| (立入防止柵) | ・立入防止柵出来形管理値 | ・基礎幅(W)（現場打ち）
| (転落(横断)防止柵) | ・転落(横断)防止柵出来形値 | ・基礎高さ(h)（現場打ち）
| (車止めポスト) | ・車止めポスト出来形値 | ・パイプ取付高(H) | 1施工箇所毎[施工後]
施工状況 | 路側防護柵工 | ガードレール | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所
| (ガードレール) | 掘削深さ、幅 | ・掘削深さ(h)、幅(W)状況
|  | 基礎 | ・基礎状況
|  | 設置 | ・設置状況
出来形管理 | 路側防護柵工 | ガードレール出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所
| (ガードレール) |  | ・基礎幅(W)
・基礎高さ(h)
|  |  | ・ビーム取付高(H) | 1施工箇所毎[施工後]
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：10/18)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | コンクリートブロック工 | コンクリートブロック積 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (コンクリートブロック積) | 吸出防止材設置 | ・吸出防止材設置状況
|  | 裏込材投入転圧 | ・裏込材投入転圧状況
|  | 伸縮目地設置 | ・伸縮目地設置状況
|  | コンクリートブロック積 | ・コンクリート ブロック積状況
|  | 胴込材投入転圧 | ・胴込材投入転圧状況
|  | 裏込、胴込コンクリート打設 | ・裏込、胴込 コンクリート打設状況
|  | 合端処理 | ・合端処理状況
| コンクリートブロック工 | コンクリートブロック張 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (コンクリートブロック張) | 遮水シート張 | ・遮水シート張状況
|  | 吸出防止材設置 | ・吸出防止材設置状況
|  | 伸縮目地設置 | ・伸縮目地設置状況
|  | 裏込材投入転圧 | ・裏込材投入転圧状況
|  | 裏込コンクリート打設 | ・裏込コンクリート 打設状況
|  | コンクリートブロック張 | ・コンクリートブロック 張状況
|  | 胴込コンクリート打設 | ・胴込コンクリート 打設状況
|  | 合端処理 | ・合端処理状況
出来形管理 | コンクリートブロック工 | コンクリートブロック | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
| (コンクリートブロック積) | ・コンクリートブロック積出来形値 | ・法長(ℓ)
| (コンクリートブロック張) | ・コンクリートブロック張出来形値 | ・厚さ(ブロック積張)(t1)
|  |  | ・厚さ(裏込)(t2) | [施工中]
施工状況 | 石積(張)工 | 石積(張) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | 墨出し | ・墨出し状況
|  | 石仮組 | ・石仮組状況
|  | 裏合端加工 | ・裏合端加工状況
|  | 石据付 | ・石据付状況
出来形管理 | 石積(張)工 | 石積(張)出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
・法長(ℓ)
・厚さ(石積、張)(t1)
|  |  | ・厚さ(裏込)(t2) | [施工中]
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：11/18)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 場所打擁壁工 | 場所打擁壁 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | 鉄筋組立 | ・鉄筋組立状況
|  | 型枠設置 | ・型枠設置状況
|  | 目地材設置 | ・目地材設置状況
|  | 水抜きパイプ設置 | ・水抜きパイプ設置状況
|  | 止水板設置 | ・止水板設置状況
|  | コンクリート打設、養生 | ・コンクリート打設、養生状況
|  | 吸出防止材設置 | ・吸出防止材設置状況
|  | 裏込め砕石敷均し、転圧 | ・裏込め砕石敷均し、転圧状況
出来形管理 | 場所打擁壁工 | 場所打擁壁出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
・裏込厚さ
|  |  | ・厚さ(t) | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [型枠取外し後]
・幅(W1、W2)
・高さ(h)
施工状況 | プレキャスト擁壁工 | プレキャスト擁壁 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | 敷モルタル | ・敷モルタル状況
|  | プレキャストブロック据付 | ・プレキャストブロック据付状況
|  | ブロック接合 | ・ブロック接合状況
|  | 目地モルタル詰 | ・目地モルタル詰状況
|  | 排水材設置 | ・排水材設置状況
出来形管理 | プレキャスト擁壁工 | プレキャスト擁壁出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [埋戻し前]
・プレキャストブロック 据付状況
施工状況 | 場所打函渠工 | 場所打函渠 | 施工状況 | 箇所毎 [施工中]
|  | 枕梁鉄筋組立(側壁含) | ・枕梁鉄筋組立(側壁含)状況
|  | 枕梁底版型枠組立 | ・枕梁底版型枠組立状況
|  | 枕梁底版コンクリート打設 | ・枕梁底版コンクリート打設状況
|  | 枕梁側壁コンクリート打設 | ・枕梁側壁コンクリート打設状況
|  | 伸縮目地及び止水板設置 | ・伸縮目地及び止水板設置状況
出来形管理 | 場所打函渠工 | 場所打函渠出来形値 | 出来形値 | 箇所毎 [型枠取外し後]
・厚さ(t1～t4)
・幅(内法)(W)
・高さ(h)
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：12/18)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | プレキャストカルバート工 | プレキャストカルバート |  | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (プレキャストボックス工) | ・プレキャストボックス
| (プレキャストパイプ工) | ・プレキャストパイプ
|  | プレキャストカルバート | 施工状況
|  | 敷モルタル | ・敷モルタル状況
|  | ボックス布設 | ・ボックス布設状況
|  | ボックス固定作業 | ・ボックス固定作業状況
|  | 緊張 | ・緊張状況
|  | 定着 | ・定着状況
|  | 伸縮目地設置 | ・伸縮目地設置状況
出来形管理 | プレキャストカルバート工 | プレキャストカルバート | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [埋戻し前]
| (プレキャストボックス工) | ・プレキャストボックス出来形値 | ・幅(W)（現場打ち部）
| (プレキャストパイプ工) | ・プレキャストパイプ出来形値 | ・高さ(h)（現場打ち部）
施工状況 | 側溝工 | 側溝 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [埋戻し前]
| (プレキャストＵ型側溝) | ・プレキャストＵ型側溝 | ・据付状況
| (Ｌ型側溝工) | ・Ｌ型側溝工 | ・伸縮目地設置状況
| (自由勾配側溝) | ・自由勾配側溝
| (管渠) | ・管渠
施工状況 | 集水桝 | 集水桝 | 施工状況 | 箇所毎[据付後]
|  | 据付(プレキャスト) | ・据付状況
|  | 鉄筋組立 | ・鉄筋組立状況 | 箇所毎[組立後]
|  | 型枠組立 | ・型枠設置状況 | 箇所毎[施工中]
|  | コンクリート打設 | ・コンクリート打設状況
出来形管理 | 集水桝 | 集水桝出来形値 | 出来形値 | 箇所毎 [型枠取外し後]
・厚さ(t1～t5)
・幅(W1、W2)
・高さ(h1、h2)
施工状況 | 場所打水路工 | 場所打水路 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [組立後]
|  | 鉄筋組立 | ・鉄筋組立状況
|  | 型枠 | ・型枠設置状況 | [施工中]
|  | コンクリート打設 | ・コンクリート打設状況
|  | 伸縮目地及び止水板設置 | ・伸縮目地及び 止水板設置状況 | [設置後]
出来形管理 | 場所打水路工 | 場所打水路出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [型枠取外し後]
・厚さ(t1、t2)
・幅(W)
・高さ(h1、h2)
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：13/18)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 鉄筋の組立て | 鉄筋組立て | 施工状況 | ロット毎 [組立中]
|  | 配筋 | ・配筋状況
|  | 組立 | ・組立状況
|  | 露出部の保護 | ・露出部の保護状況
出来形管理 | 鉄筋の組立て | 鉄筋組立て出来形値 | 出来形値 | ロット毎 [組立後]
・平均間隔(d)
・かぶり(ｉ)
・継手寸法(ℓ)
品質管理 | ガス圧接(施工後試験) | 超音波探傷検査 | 超音波探傷検査 | 実施毎 [試験実施中]
施工状況 | 現場打躯体工 | 現場打躯体 | 施工状況 | 箇所毎 [施工中]
|  | 鉄筋組立 | ・鉄筋組立状況
|  | 型枠 | ・型枠設置状況
|  | コンクリート打設 | ・コンクリート打設状況
|  | 打継目処理 | ・打継目処理状況
|  | 伸縮目地及び止水板設置 | ・伸縮目地及び 止水板設置状況 | 適宜[設置後]
出来形管理 | 現場打躯体工 | 現場打躯体出来形値 | 出来形値 | 箇所毎 [型枠取外し後]
・厚さ(t)
・内空幅(W)
・内空高(h)
・内空高(h)
施工状況 | 内面保護工 | 内面保護 | 施工状況 | 1池毎の側壁、底板、天井または箇所毎 [施工中]
|  | 下地処理 | ・下地処理状況
|  | 表面清掃 | ・表面清掃状況
|  | 樹脂の塗装 | ・樹脂の塗装状況
出来形管理 | 内面保護工 | 内面保護出来形値 | 出来形値 | 1池毎の側壁、底板、天井または箇所毎 [引張試験中]
・塗膜厚(t)
・コンクリートの付着強さ
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：14/18)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
| (下層路盤工) | 下層路盤厚 | ・厚さ(t)
|  | アスファルト舗装 | ・敷均し、締固め状況
下層路盤敷均し、締固め
出来形管理 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 出来形値 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
| (下層路盤工) | 下層路盤出来形値
・厚さ(t)(掘り起こし)
|  |  | ・幅(W) | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
施工状況 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 施工状況 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
| (上層路盤工) | 上層路盤厚(粒度調整路盤) | ・厚さ(t)
| 粒度調整路盤工 | アスファルト舗装 | ・敷均し、締固め状況
上層路盤（粒度調整路盤）敷均し、締固め
出来形管理 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 出来形値 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
| (上層路盤工) | 上層路盤(粒度調整路盤)出来形値 | ・厚さ(t)(掘り起こし)
| 粒度調整路盤工 |  | ・幅(W) | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
施工状況 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 施工状況 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
|  | 舗装厚 | ・厚さ(t)
|  | 敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
|  | タックコート | ・タックコート施工状況
|  | プライムコート | ・プライムコート施工状況
|  | コアー抜取 | ・コアー抜取状況 | 適宜[抜取時]
出来形管理 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎 [整正後]
| (加熱アスファルト安定処理工) | 加熱アスファルト安定処理 | ・幅(W)
出来形値
| アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎 [整正後]
| (基層工) | 基層出来形値 | ・幅(W)
| アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 出来形値 | 1工事に1回[実施中]
| (表層工) | 表層出来形値 | ・平坦性
品質管理 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 現場密度の測定(下層路盤) | 実施毎 [試験実施中]
| 下層路盤工(施工) | 現場密度の測定(下層路盤)
|  | アスファルト舗装 | プルーフローリング (下層路盤)
プルーフローリング(下層路盤)
| アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 現場密度の測定(上層路盤)
| 上層路盤工(施工) | 現場密度の測定(上層路盤)
| アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 温度測定(初転圧前)
| (舗設現場) | 温度測定(初転圧前)
|  | アスファルト舗装 | 現場密度の測定
|  | 現場密度の測定 | (アスファルト舗装)
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：15/18)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 施工状況 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
| (下層路盤工) | 下層路盤厚 | ・厚さ(t)
|  | 排水性舗装 | ・敷均し、締固め状況
下層路盤敷均し、締固め
出来形管理 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 出来形値 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
| (下層路盤工) | 下層路盤出来形値 | ・厚さ(t)(掘り起こし)
|  |  | ・幅(W) | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
施工状況 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 施工状況 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
| (上層路盤工) | 上層路盤厚(粒度調整路盤) | ・厚さ(t)
| 粒度調整路盤工 | 排水性舗装 | ・敷均し、締固め状況
上層路盤(粒度調整路盤) 敷均し、締固め
出来形管理 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 出来形値 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
| (上層路盤工) | 上層路盤(粒度調整路盤)出来形値 | ・厚さ(t)(掘り起こし)
| 粒度調整路盤工 |  | ・幅(W) | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
施工状況 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 施工状況 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
|  | 舗装厚 | ・厚さ(t)
|  | 敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
|  | 不透水層 | ・不透水層施工状況
|  | タックコート | ・タックコート施工状況
|  | プライムコート | ・プライムコート施工状況
|  | コアー抜取 | ・コアー抜取状況 | 適宜[抜取時]
出来形管理 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎 [整正後]
| (加熱アスファルト安定処理工) | 加熱アスファルト安定処理出来形値 | ・幅(W)
| 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎 [整正後]
| (基層工) | 基層出来形値 | ・幅(W)
| 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 出来形値 | 1工事に1回[実施中]
| (表層工) | 表層出来形値 | ・平坦性
品質管理 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 現場密度の測定(下層路盤) | 実施毎 [試験実施中]
| 下層路盤工(施工) | 現場密度の測定(下層路盤)
|  | 排水性舗装 | プルーフローリング(下層路盤)
プルーフローリング(下層路盤)
| 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 現場密度の測定(上層路盤)
| 上層路盤工(施工) | 現場密度の測定(上層路盤)
| 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 温度測定(初転圧前)
| (舗設現場) | 温度測定(初転圧前)
|  | 排水性舗装 | 現場透水試験
現場透水試験
|  | 排水性舗装 | 現場密度の測定
現場密度の測定
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：16/18)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 施工状況 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
| (路盤工) | 路盤厚 | ・厚さ(t)
|  | 透水性舗装 | ・敷均し、締固め状況
路盤敷均し、締固め
出来形管理 | 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 出来形値 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
| (路盤工) | 路盤出来形値 | ・厚さ(t)(掘り起こし)
|  |  | ・幅(W) | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
施工状況 | 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 施工状況 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
|  | 舗装厚 | ・厚さ(t)
|  | 敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
|  | フィルター層 | ・フィルター層(t)
|  | コアー抜取 | ・コアー抜取状況 | 適宜[抜取時]
品質管理 | 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 現場密度の測定(下層路盤) | 実施毎 [試験実施中]
| 下層路盤工(施工) | 現場密度の測定(下層路盤)
|  | 透水性舗装 | プルーフローリング(下層路盤)
プルーフローリング(下層路盤)
| 透水性舗装工 | 透水性舗装 温度測定(初転圧前) | 温度測定(初転圧前)
(舗設現場)
|  | 透水性舗装 現場透水試験 | 現場透水試験
|  | 透水性舗装 現場密度の測定 | 現場密度の測定
施工状況 | コンクリート舗装工 | コンクリート舗装 | 施工状況 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
| (下層路盤工) | 下層路盤厚 | ・厚さ(t)
|  | コンクリート舗装 | ・敷均し、締固め状況
下層路盤敷均し、締固め
出来形管理 | コンクリート舗装工 | コンクリート舗装 | 出来形値 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
| (下層路盤工) | 下層路盤出来形値 | ・厚さ(t)(掘り起こし)
|  |  | ・幅(W) | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
施工状況 | コンクリート舗装工 | コンクリート舗装 | 施工状況 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
| (上層路盤工) | 上層路盤厚 | ・厚さ(t)
|  | コンクリート舗装 | ・敷均し、締固め状況
上層路盤 敷均し、締固め
出来形管理 | コンクリート舗装工 | コンクリート舗装 | 出来形値 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
| (上層路盤工) | 上層路盤出来形値 | ・厚さ(t)(掘り起こし)
|  |  | ・幅(W) | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：17/18)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | コンクリート 舗装工 | コンクリート舗装 | 施工状況 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[施工中]
|  | 舗装厚 | ・厚さ(t)
|  | コンクリート舗装敷均し | ・敷均し状況
|  | スリップバー、タイバー寸法 | ・スリップバー、 タイバー寸法 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎 [据付後]
|  | 鉄網寸法、据付 | ・鉄網寸法、据付状況
|  | 伸縮目地設置 | ・伸縮目地材設置状況
出来形管理 | コンクリート舗装版工 | コンクリート舗装出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
・厚さ(t)（下がり）
|  |  | ・平坦性 | 1工事に1回[実施中]
|  |  | ・目地段差 | 適宜[整正後]
品質管理 | セメント・コンクリート (施工) | 塩化物総量規制 | 塩化物総量規制 | 実施毎 [試験実施中]
|  | スランプ試験 | スランプ試験
|  | コンクリートの圧縮強度試験 | コンクリートの圧縮強度試験
|  | 空気量測定 | 空気量測定
|  | 単位水量測定 | 単位水量測定
|  | コンクリートの曲げ強度試験 | コンクリートの曲げ強度試験
| セメント・コンクリート (施工後試験) | ひび割れ調査 | ひび割れ調査
|  | テストハンマーによる 強度推定調査 | テストハンマーによる 強度推定調査
施工状況 | 区画線工 | 区画線工 | 施工状況 | 箇所毎 [施工中]
出来形管理 | 区画線工 | 区画線工 | 材料使用量 | 全数量 [施工前後]
|  |  | 出来ばえ | 施工日に1回 [施工前後]
施工状況 | 地下埋設物標示鋲 | 地下埋設物標示鋲 | 施工状況 | 適宜 [設置後]
【撮影内容一覧表(土木・構造物工事)】 |  |  | 別添：撮影内容（土木・構造物：18/18)
工事記録写真 | 写 真 管 理 項 目
写真 区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
使用材料 | 水道用資材検収 | 水道用資材検収 | 検収状況 (規格・形状寸法、数量) | 納入毎 [検収時]
・鉄筋(ロットナンバー) 検収写真
・水道用資材検収写真
・地盤改良材 (水ガラス・セメント・ 硬化剤・助剤)検収写真
・生コンクリート 検収写真
・セメント検収写真
・塗料検収写真
・アンカー筋検収写真
・視覚障害者誘導標示 検収写真
・仮設材検収写真
施工状況 | 立会 | 立会 | 立会状況(立会者氏名) | 適宜 [立会時]
・使用材料立会確認写真
・品質試験立会確認写真
・配筋(組立)検査 立会確認写真