## 全体
撮影内容一覧表
【全体】
工事記録写真 |  | 写真管理項目 |  |  | チェックポイント
分類 | 写真区分 | 撮影項目 | 撮影内容 | 撮影頻度・時期
着手前及び完成 | 着手前 | 着手前 | □全景または代表部分写真 | □着手前 | □施工全体(全景)が撮影されているか。
|  |  |  | □断面(測点)毎 | □黒板(表示板)は写し込まれているか。
□箇所毎
| 完成 | 完成 | □全景または代表部分写真 | □完成時 | □着手前写真と同アングル、同倍率で撮影されているか。
□断面(測点)毎
|  |  |  | □箇所毎 | □黒板(表示板)は写し込まれているか。
施工状況 | 施工状況 | 施工状況 | □設計図書及び施工計画書に 従った施工状況写真 | □適宜 | □着手前写真と同アングル、同倍率で撮影されているか。
□施工状況、実施状況が確認できるよう撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
|  | ※工種毎の撮影内容は、別添(撮影内容一覧表)による。 |  |  | □黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
|  | 創意工夫 | □創意工夫、社会性等に関する 実施状況写真 | □適宜 | □着手前写真と同アングル、同倍率で撮影されているか。
|  |  | □全景または部分写真 |  | □実施状況が確認できるよう撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
|  | 図面との不一致 | □図面と現地との不一致状況写真 | □適宜 | □不一致状況が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | □全景または部分写真 |  | □必要に応じて寸法等が確認できるよう撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
施工状況 | 施工状況 | 共通仮設費 (積上分)等 | □仮設材運搬状況写真 | □適宜 | □搬入運搬状況が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | ・搬入状況 |  | □黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
|  |  | □試掘状況写真 | □箇所毎 | □試掘状況、測定寸法が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | ・掘削位置、施工前状況 ・試掘状況(h、W、L) ・埋設物の種類(企業名) ・埋設物の口径、管種 ・埋設物の位置(W、h) ・(道路)仮復旧状況 |  | □必要に応じて全体写真、アップ写真が撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
|  |  | □材料置場管理状況写真 | □材料受領毎 | □受領状況等が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | ・支給材料受領状況 ・直管管理状況 ・異形管管理状況 ・弁栓類管理状況 ・継手類管理状況 |  | □管理状況等が確認できるよう撮影されているか。
□囲い状況等が確認できるよう撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
|  |  | □建設副産物仮置場管理状況写真 |  | □囲い状況等が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | ・保管施設囲い設置状況 ・飛散、流出等の防止措置状況 ・積上げ高さ制限状況 ・掲示板の設置状況 | □建設副産物毎 | □飛散、流出等の防止措置の観点から撮影されているか。
|  |  |  | □仮置場毎 | □積上げ高さ制限の観点から撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
安全管理 | 安全管理 | 安全管理 | □安全教育実施状況写真 | □月1回以上 | □日常の安全教育の実施状況が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | □朝礼実施状況写真 |  | □交通誘導警備員の配置状況が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | □危険予知活動実施状況写真 |  | □交通誘導警備員の日あたり配置人数が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | □ツールボックスミーティング 実施状況写真 | □適宜 | □必要に応じて改善内容実施状況が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | □現場内(社内)安全パトロール 実施状況写真 |  | □黒板(表示板)は写し込まれているか。
|  |  | □新規入場者教育実施状況写真 |  | □黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
□各種標識類の設置状況写真
□各種保安施設設置状況写真
□交通誘導警備員配置状況写真
使用材料 | 使用材料 | 使用材料 | □形状・寸法 | □各品目毎 | □規格、形状寸法が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | □使用数量 |  | □必要に応じて全体写真、アップ写真が撮影されているか。
|  |  | □保管状況 |  | □搬入数量が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | □品質証明（JISマーク表示等） |  | □黒板(表示板)は写し込まれているか。
|  |  | □検査実施状況 |  | □黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
品質管理 | 品質管理 | 試験、 測定(値) | □試験状況写真 | □各試験、 測定毎 | □試験内容に必要な試験器具が撮影されているか。
|  |  | □測定状況写真 |  | □測定値が確認できるように撮影されているか。
|  |  | □測定値確認写真 |  | □必要に応じて全体写真、アップ写真が撮影されているか。
|  | ※水道工事施工管理基準(品質管理基準)による。 |  |  | □黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか
|  | 不可視部分の施工 |  | □適宜
出来形管理 | 出来形管理 | 寸法検測 | □工事目的物、 構造物の寸法確認写真 | □断面(測点)毎 | □断面(測点)箇所が確認できるよう撮影されているか。
□実測値が確認できるよう撮影されているか。
□規格、形状寸法が確認できるよう撮影されているか。
□数量が確認できるよう撮影されているか。
|  | ※水道工事施工管理基準(出来形管理基準)による。 |  |  | □黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は設計値、実測値は明示されているか。
|  | 不可視部分の施工 |  | □適宜
出来形管理基準が定められていないもの （監督員と協議）
災害 | 被災 | 被災状況 | □被災状況及び被災規模写真 | □適宜 | □被災状況が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | ・被災前(着手前写真可) ・被災直後 ・被災後 ・応急対策後 |  | □応急対策状況が確認できるよう撮影されているか。
□必要に応じて全体(全景)、アップ写真が撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
事故 | 事故 | 事故状況 | □事故発生状況写真 | □適宜 | □事故状況が確認できるよう撮影されているか。
|  |  | ・事故発生前(着手前写真可) ・事故発生直後 ・事故発生後 |  | □必要に応じて全体(全景)、アップ写真が撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
その他(公害、環境、補償等) | 補償関係写真 | 補償関係 | □損害状況写真 (工事の影響の恐れがある箇所) | □適宜 | □想定影響区域の物件など対象として、施工前状況が撮影されているか。
|  |  | ・発生前(着手前写真可) ・発生直後 ・発生後 |  | □必要に応じて建造物の傾きや、クラック寸法等が撮影されているか。
□黒板(表示板)は写し込まれているか。
□黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
|  | 環境対策 | □井戸水の枯渇状況写真 | □適宜 | □必要に応じて全体(全景)、アップ写真が撮影されているか。
|  |  | □建設機械(排出ガス対策型)等 使用状況写真 | □建設機械毎 | □黒板(表示板)は写し込まれているか。
|  |  | □公衆衛生(トイレ設置)状況写真 | □適宜 | □黒板(表示板)の記載内容は確認されたか。
|  | 現場環境改善等 | □実施状況写真 | □各実施内容毎

## 管布設 本管
撮影内容一覧表
【管布設工事：本管工】
工事記録写真 | 写真管理項目
写真区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 舗装版切断 | 舗装版切断 | 舗装版切断状況 | 80m毎の断面(測点)毎 [施工中]
| 舗装版破砕 | 舗装版破砕 | 舗装版破砕状況
・厚さ(t)
| 掘削 | 掘削 | 掘削状況 | 40m毎の断面(測点)毎 [施工中]
・掘削機種または人力
|  | 掘削 | 掘削状況 | 40m毎の断面(測点)毎 [掘削後]
・掘削深さ(h)
・掘削幅(W)
| 埋戻 | 埋戻 | 埋戻状況 | 40m毎の断面(測点)毎 管周囲及び1層20cm以下の各層 [施工中]
|  | (管周囲) | ・敷均し状況
|  | (一層転圧) | ・転圧状況
|  | (二層転圧) | ・各層厚さ(転圧後)(t)
(三層転圧)
| 管の据付 | 管吊込み据付 | 管吊込み据付状況 | 40m毎の断面(測点)毎 [施工中]
| 管の吊上げ | 管吊上げ | 管吊上げ状況
| ポリスリーブ被覆 | ポリスリーブ被覆 | ポリスリーブ被覆状況 | 40m毎の断面(測点)毎 [施工後]
・粘着テープ
出来形管理 | 管の据付 | 占用位置 | 占用位置 | 40m毎または断面(測点)毎 [管据付後]
・寄り(W)
・土被り(h)
・口径(D)
・管種
| 管の吊上げ | 撤去位置 | 撤去位置 | 40m毎または断面(測点)毎 [掘削後]
・寄り(W)
・土被り(h)
・口径(D)
・管種
施工状況 | 管の接合 | 挿し口リング取付 | 挿し口リング取付状況 | 箇所毎 [取付後]
・継手No
|  | ライナ取付 | ライナ取付状況
・継手No
|  | G-Link取付 | G-Link取付状況
・継手No
|  | トルクレンチ締付け | トルクレンチ締付け状況 | 口径毎適宜[締付時]
|  | 切管端面防錆用塗料塗布 | 切管端面防錆用塗料塗布 状況 | 口径毎適宜[塗布後]
|  | ＥＦ管継手 (融着面の切削) | ＥＦ管継手(融着面の切削)状況 | 箇所毎 [切削後]
・継手No
|  | ＥＦ管継手(融着) | ＥＦ管継手(融着)状況 | 箇所毎 [施工中]
・継手No
|  | ＥＦ管継手 (インジケーター確認) | ＥＦ管継手 (インジケーター確認)状況
・継手No
|  | 上越・下越部配管 | 上越・下越部配管状況(h) | 箇所毎 [管据付後]
|  | 上越・下越部既設物離隔 | 上越・下越部既設物離隔 状況(t)
品質管理 | 管の接合 | 管継手チェック | 管継手チェック | 箇所毎[管接合後]
・継手No
・受口端面～ゴム輪間隔 (b)①～⑧
・受口端面～白線(黄線) 間隔(a)①③⑤⑦
・すき間ゲージ確認
施工状況 | 鋼管溶接 | 鋼管溶接(開先形状寸法) | 施工状況
|  | 鋼管溶接 | ・開先形状寸法 | 箇所毎[溶接前]
|  | 鋼管溶接(検査) | ・溶接 | 箇所毎[溶接中]
|  |  | ・検査 | 箇所毎[溶接後]
| 新旧管連絡 | 連絡配管 | 配管状況 | 箇所毎 [管据付後]
・配管
・土被り(h)
・既設管管種
・既設管口径(D)
| 不断水Ｔ字管取付 | 不断水Ｔ字管取付配管 | 配管状況 | 箇所毎 [取付後]
・配管
・土被り(h)
|  |  | ・水道用資材 (規格・形状寸法) | 箇所毎[取付前]
| 不断水挿入 仕切弁取付 | 不断水挿入仕切弁取付配管 | 配管状況 | 箇所毎 [取付後]
・配管
・土被り(h)
|  |  | ・水道用資材 (規格・形状寸法) | 箇所毎[取付前]
| 不断水挿入 管路断水器取付 | 不断水挿入管路断水器取付配管 | 配管状況 | 箇所毎 [取付後]
・配管
・土被り(h)
|  |  | ・水道用資材 (規格・形状寸法) | 箇所毎[取付前]
| 仕切弁室築造 | 仕切弁室築造(土留据付) | 組立状況 | 箇所毎 [組立後]
・仕切弁土留板
・仕切弁土留側
・仕切弁調整リング
・仕切弁鉄蓋
| 消火栓室築造 | 消火栓室築造(土留据付) | 組立状況 | 箇所毎 [組立後]
・消火栓土留板
・消火栓土留側
・消火栓鉄蓋
施工状況 | 弁室 その他の構造物 | 弁室その他の構造物 (コンクリート打設) | 施工状況 ・打設状況 ・締固め状況 ・打継目処理状況 | 箇所毎 [施工中]
出来形管理 | 弁室 その他の構造物 | 弁室(現場打)出来形値 | 出来形値 | 箇所毎 [型枠取外し後]
・壁厚(t)
・床版厚(t1)
・底版厚(t2)
・内空幅(W1、W2)
・内空高(h)
施工状況 | 管防護工 | 管防護(コンクリート打設) | 施工状況 ・打設状況 ・締固め状況 | 箇所毎 [施工中]
出来形管理 | 管防護工 | 管防護出来形値 | 出来形値 | 箇所毎 [型枠取外し後]
・幅(W)
・高さ(h)
・辺長(L)
施工状況 | 基礎(仕切弁、消火栓室) | 基礎(仕切弁、消火栓室) 敷均し、締固め | 施工状況 ・敷均し状況 ・締固め状況 | 箇所毎 [施工中]
出来形管理 | 基礎(仕切弁、消火栓室) | 基礎(仕切弁、消火栓室) | 出来形値 | 箇所毎 [施工後]
・辺長、径
・厚さ(t1、t2)
施工状況 | 基礎(弁室その他の構造物) | 基礎(弁室その他の構造物) 敷均し、締固め | 施工状況 ・敷均し状況 ・締固め状況 | 箇所毎 [施工中]
出来形管理 | 基礎(弁室その他の構造物) | 基礎(弁室その他の構造物) | 出来形値 | 箇所毎 [施工後]
・辺長
・厚さ(t1、t2)
施工状況 | 基礎(管防護) | 基礎(管防護)敷均し、締固め | 施工状況 ・敷均し状況 ・締固め状況 | 箇所毎 [施工時]
出来形管理 | 基礎(管防護) | 基礎(管防護) | 出来形値 | 箇所毎 [施工後]
・辺長
・厚さ(t1、t2)
施工状況 | 路盤 | ※路面復旧工による | ※路面復旧工による | ※路面復旧工による
| 仮舗装 |  | 施工状況 | 40m毎の断面(測点)毎 [施工中]
|  | 仮舗装厚 | ・厚さ(t)(下がり)
|  | 仮舗装敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
施工状況 | ステンレス・フレキ管 | ステンレス・フレキ管 (引込み設備設置) | 引込み設備設置状況 | 箇所毎 [施工中]
|  | ステンレス・フレキ管 (既設管内清掃) | 既設管内清掃状況
|  | ステンレス・フレキ管 (既設管延長測定) | 既設管延長測定状況
|  | ステンレス・フレキ管 (模擬管通過確認試験) | 模擬管通過確認試験状況
|  | ステンレス・フレキ管 (引込) | 引込状況
|  | ステンレス・フレキ管 (開先形状寸法) | 開先形状寸法状況 | 箇所毎[溶接前]
|  | ステンレス・フレキ管 (溶接) | 溶接状況 | 箇所毎[溶接中]
|  | ステンレス・フレキ管 (検査) | 検査状況 | 箇所毎[溶接後]
|  | ステンレス・フレキ管 (グラウト充填) | 充填状況 | 箇所毎 [施工中]
・充填
|  |  | ・充填完了 | 箇所毎[施工後]
| 鋼管塗装 | 鋼管塗装(ケレン) | ケレン状況 | 箇所毎 [施工中]
|  | 鋼管塗装(塗装) | 塗装状況
|  | 鋼管塗装(塗装厚) | 塗装厚状況(t) | 箇所毎[測定時]
|  | 鋼管塗装(検査) | 検査状況 | 箇所毎[検査時]
| 電気防食 | 電気防食 (陽極、ターミナル取付) | 陽極、ターミナル取付状況 | 箇所毎 [施工中]
|  | 電気防食 (ハンドホール設置) | ハンドホール設置状況
|  | 電気防食(配管配線) | 配管配線状況
| 仮排水 | 仮排水設置 | 設置状況 | 箇所毎 [施工時]
・設置
・材料の形状寸法
| 仮配管 | 仮配管 | 配管状況 | 箇所毎 [管据付後]
・官民境界からの寄り(W)
・土被り(h)
・口径(D)
・管種
| 既設物(管)防護 | 既設物(管)防護 | 防護状況 | 箇所毎 [施工後]
・吊り防護
・受け防護
| 水替 | 水替 | 施工状況 | 適宜 [施工中]
・水替
・水中ポンプ規格
| 管(既設管)閉塞 | 管(既設管)閉塞 | 閉塞状況 | 適宜 [施工中]
・配管
・土被り(h)
・材料の形状寸法
施工状況 | セメントミルク注入 | セメントミルク注入 (注入設備) | 注入設備状況 | 区間毎 [施工中]
|  | セメントミルク注入 (攪拌、比重) | 攪拌、比重状況
|  | セメントミルク注入 (注入口施工前) | 注入口施工前状況
|  | セメントミルク注入 (注入口施工後) | 注入口施工後状況
|  | セメントミルク注入 (流出口施工前) | 流出口施工前状況
|  | セメントミルク注入 (流出口施工後) | 流出口施工後状況
| 土留 | 土留設置 | 土留設置状況 | 箇所毎 [施工中]
|  | 土留(部材の形状寸法) | ・打設、引抜き
|  | 土留(施工数量) | ・根入長
・腹起し、切梁間隔
・部材の形状寸法
・数量
| 撤去(管)材 | 撤去(管)材計測 | 形状寸法 | 撤去毎 [引上後]
品質管理 | 水圧試験(管路部) | 水圧試験(管路部) | 施工状況 | 箇所毎 [試験実施中]
|  | ・初期水圧 | ・水圧試験
|  | ・○分保持水圧 | ・実測値
| 水圧試験(不断水部) | 水圧試験(不断水部) | 施工状況 | 箇所毎 [試験実施中]
|  | ・初期水圧 | ・水圧試験
|  | ・○分保持水圧 | ・実測値
使用材料 | 使用材料 | 使用材料 | ・形状・寸法 | 各品目毎 [使用前]
・使用数量
・保管状況
・品質証明（JISマーク表示等）
・検査実施状況

## 管布設 給水管
撮影内容一覧表
【管布設工事：給水管工】
工事記録写真 | 写真管理項目
写真区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 舗装版切断 | 舗装版切断 | 舗装版切断状況 | 箇所毎 [施工中]
| 舗装版破砕 | 舗装版破砕 | 舗装版破砕状況
・厚さ(t)
| 掘削 | 掘削 | 掘削状況 | 箇所毎 [施工中]
・掘削機種または人力
|  | 掘削 | 掘削状況 | 箇所毎 [掘削後]
・掘削深さ(h)
・掘削幅(W)
| 埋戻 | 埋戻 | 埋戻状況 | 箇所毎 及び１層20cm以下の各層 [施工中]
|  | (一層転圧) | ・各層敷均し状況
|  | (二層転圧) | ・転圧状況
|  | (三層転圧) | ・各層厚さ(転圧後)(t)
| 管類の吊上げ等 | 管類の吊上げ等 | 管類の吊上げ等 | 箇所毎 [施工中]
・口径
・管種
|  | 管類の撤去 | 管類の撤去 | 箇所毎 [撤去前・後]
・口径
・管種
| 管の接合 | 挿し口リング取付 | 挿し口リング取付状況 | 箇所毎 [取付後]
・継手No
|  | ライナ取付 | ライナ取付状況
・継手No
|  | G-Link取付 | G-Link取付状況
・継手No
|  | トルクレンチ締付け | トルクレンチ締付け状況 | 適宜[締付時]
|  | 切管端面防錆用塗料塗布 | 切管端面防錆用塗料塗布状況 | 適宜[塗布後]
|  | 配管 | 配管状況 | 箇所毎[管据付後]
|  | サドル分水栓取付 | サドル分水栓取付状況 | 箇所毎 [取付後]
|  | 不断水Ｔ字管取付 | 不断水Ｔ字管取付状況
| ポリスリーブ被覆 | ポリスリーブ被覆 | ポリスリーブ被覆状況 | 箇所毎 [被覆後]
出来形管理 | 管の据付 | 分岐位置 | 分岐位置 | 箇所毎 [管据付後]
・境界からの寄り(W)
・土被り(h)
・口径(D)
・管種
品質管理 | 管の接合 | 管継手チェック | 管継手チェック | 箇所毎 [管接合後]
・継手No
・受口端面～ゴム輪間隔 (b)①～⑧
・受口端面～白線(黄線) 間隔(ａ)①③⑤⑦
・すき間ゲージ確認
施工状況 | 仕切弁室築造 | 仕切弁室築造(土留据付) | 組立状況 | 箇所毎 [組立後]
・仕切弁土留板
・仕切弁土留側
・仕切弁調整リング
・仕切弁鉄蓋
施工 状況 | 基礎(仕切弁室) | 基礎(仕切弁室)敷均し、締固め | 施工状況 | 箇所毎 [施工中]
出来形管理 | 基礎(仕切弁室) | 基礎(仕切弁室) | 出来形値 | 箇所毎 [施工後]
・幅(W)
・厚さ(t1、t2)
・延長(L)
施工状況 | 止水栓ボックス 設置 | 止水栓ボックス設置 | 設置状況 | 箇所毎[設置後]
| 路盤 |  | 施工状況 | 箇所毎 [施工中]
|  | 路盤厚 | ・厚さ(t)
|  | 路盤敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
| 仮舗装 |  | 施工状況 | 箇所毎 [施工中]
|  | 仮舗装厚 | ・厚さ(t)
|  | 仮舗装敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
| 給水管取付 (取付替え) | 民地部復旧 | 施工状況
|  |  | ・施工前 | 箇所毎[施工前]
|  |  | ・厚さ(t) | 箇所毎[施工中]
|  |  | ・復旧後 | 箇所毎[施工後]
| 撤去(管類)材 | 撤去(管類)材計測 | 形状寸法 | 撤去毎 [引上後]
品質管理 | 水圧試験 (サドル分水栓部) | 水圧試験(サドル分水栓部) | 施工状況 | 箇所毎 [試験時]
|  | ・初期水圧 | ・水圧試験
|  | ・○分保持水圧 | ・実測値
| 水圧試験 (不断水部) | 水圧試験(不断水部) | 施工状況 | 箇所毎 [試験時]
|  | ・初期水圧 | ・水圧試験
|  | ・○分保持水圧 | ・実測値
使用材料 | 使用材料 | 使用材料 | ・形状・寸法 | 各品目毎 [使用前]
・使用数量
・保管状況
・品質証明（JISマーク表示等）
・検査実施状況

## 管布設 路面復旧
撮影内容一覧表
【管布設工事：路面復旧工】
工事記録写真 | 写真管理項目
写真区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | アスファルト 舗装工 (下層路盤工) | アスファルト舗装 | 施工状況 | 40m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [整正後]
|  | 下層路盤厚 | ・厚さ(t)(下がり)
|  | アスファルト舗装 | ・敷均し、締固め状況 | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [施工中]
下層路盤敷均し、締固め
出来形管理 | アスファルト 舗装工 (下層路盤工) | アスファルト舗装 下層路盤出来形値 | 出来形値 ・厚さ(t)(掘り起こし) | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [整正後]
施工状況 | アスファルト 舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工 | アスファルト舗装 | 施工状況 | 40m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [整正後]
|  | 上層路盤厚(粒度調整路盤) | ・厚さ(t)(下がり)
|  | アスファルト舗装 | ・敷均し、締固め状況 | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [施工中]
上層路盤(粒度調整路盤) 敷均し、締固め
出来形管理 | アスファルト 舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工 | アスファルト舗装 上層路盤(粒度調整路盤) 出来形値 | 出来形値 | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [整正後]
・厚さ(t)(掘り起こし)
施工状況 | アスファルト 舗装工 | アスファルト舗装 | 施工状況 | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [施工中]
|  | 舗装厚 | ・厚さ(t)(下がり)
| (加熱アスファルト安定処理工) | 敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
| (基層工) | タックコート | ・タックコート 散布状況
| (表層工) | プライムコート | ・プライムコート 散布状況
|  | コアー抜取 | ・コアー抜取状況 | 適宜 [抜取時]
品質管理 | アスファルト 舗装工 | アスファルト舗装 | 現場密度の測定(下層路盤) | 実施毎 [試験実施中]
| 下層路盤工(施工) | 現場密度の測定(下層路盤)
| アスファルト 舗装工 | アスファルト舗装 | 現場密度の測定(上層路盤)
| 上層路盤工(施工) | 現場密度の測定(上層路盤)
| アスファルト 舗装工(舗設現場) | アスファルト舗装 温度測定(初転圧前) | 温度測定(初転圧前)
|  | アスファルト舗装 現場密度の測定 | 現場密度の測定 (アスファルト舗装)
施工状況 | 排水性舗装工 (下層路盤工) | 排水性舗装 | 施工状況 | 40m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [整正後]
|  | 下層路盤厚 | ・厚さ(t)(下がり)
|  | 排水性舗装 | ・敷均し、締固め状況 | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [施工中]
下層路盤敷均し、締固め
出来形管理 | 排水性舗装工 (下層路盤工) | 排水性舗装 | 出来形値 | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [整正後]
|  | 下層路盤出来形値 | ・厚さ(t)(掘り起こし)
施工状況 | 排水性舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工 | 排水性舗装 | 施工状況 | 40m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [整正後]
|  | 上層路盤厚(粒度調整路盤) | ・厚さ(t)(下がり)
|  | 排水性舗装 | ・敷均し、締固め状況 | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [施工中]
上層路盤(粒度調整路盤) 敷均し、締固め
出来形管理 | 排水性舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工 | 排水性舗装 | 出来形値 | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [整正後]
|  | 上層路盤(粒度調整路盤) 出来形値 | ・厚さ(t)(掘り起こし)
施工状況 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 施工状況 | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [施工中]
| (加熱アスファルト安定処理工) | 舗装厚 | ・厚さ(t)(下がり)
|  | 敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
| (基層工) | 不透水層 | ・不透水層施工状況
| (表層工) | タックコート | ・タックコート施工状況
|  | プライムコート | ・プライムコート 施工状況
|  | コアー抜取 | ・コアー抜取状況 | 適宜 [抜取時]
品質管理 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 現場密度の測定(下層路盤) | 実施毎 [試験実施中]
| 下層路盤工(施工) | 現場密度の測定(下層路盤)
| 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 現場密度の測定(上層路盤)
| 上層路盤工(施工) | 現場密度の測定(上層路盤)
| 排水性舗装工 (舗設現場) | 排水性舗装 温度測定(初転圧前) | 温度測定(初転圧前)
|  | 排水性舗装 現場透水試験 | 現場透水試験
|  | 排水性舗装 現場密度の測定 | 現場密度の測定
施工状況 | 透水性舗装工 (路盤工) | 透水性舗装 | 施工状況 | 40m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [整正後]
|  | 路盤厚 | ・厚さ(t)(下がり)
|  | 透水性舗装 | ・敷均し、締固め状況 | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [施工中]
路盤敷均し、締固め
出来形管理 | 透水性舗装工 (路盤工) | 透水性舗装 路盤出来形値 | 出来形値 | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [整正後]
・厚さ(t)(掘り起こし)
施工状況 | 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 施工状況 | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [施工中]
|  | 舗装厚 | ・厚さ(t)(下がり)
|  | 敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
|  | フィルター層 | ・フィルター層(t)
|  | コアー抜取 | ・コアー抜取状況 | 適宜 [抜取時]
品質管理 | 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 現場密度の測定(下層路盤) | 実施毎 [試験実施中]
| 下層路盤工(施工) | 現場密度の測定(下層路盤)
| 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 現場密度の測定(上層路盤)
| 上層路盤工(施工) | 現場密度の測定(上層路盤)
| 透水性舗装工 (舗設現場) | 透水性舗装 温度測定(初転圧前) | 温度測定(初転圧前)
|  | 透水性舗装 現場透水試験 | 現場透水試験
|  | 透水性舗装 現場密度の測定 | 現場密度の測定
施工状況 | コンクリート 舗装工 (下層路盤工) | コンクリート舗装 | 施工状況 | 40m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [整正後]
|  | 下層路盤厚 | ・厚さ(t)(下がり)
|  | コンクリート舗装 | ・敷均し、締固め状況 | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [施工中]
下層路盤敷均し、締固め
出来形管理 | コンクリート 舗装工 (下層路盤工) | コンクリート舗装 下層路盤出来形値 | 出来形値 | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [整正後]
・厚さ(t)(掘り起こし)
施工状況 | コンクリート 舗装工 (上層路盤工) | コンクリート舗装 | 施工状況 | 40m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [整正後]
|  | 上層路盤厚 | ・厚さ(t)(下がり)
|  | コンクリート舗装 | ・敷均し、締固め状況 | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [施工中]
上層路盤 敷均し、締固め
出来形管理 | コンクリート 舗装工 (上層路盤工) | コンクリート舗装 上層路盤 出来形値 | 出来形値 | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [整正後]
・厚さ(t)(掘り起こし)
施工状況 | コンクリート 舗装工 | コンクリート舗装 | 施工状況 | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [施工中]
|  | 舗装厚 | ・厚さ(t)(下がり)
|  | コンクリート舗装敷均し | ・敷均し状況
|  | スリップバー、タイバー寸法 | ・スリップバー、 タイバー寸法 | 80m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [据付後]
|  | 鉄網寸法、据付 | ・鉄網寸法、据付状況
|  | 伸縮目地設置 | ・伸縮目地材設置状況
出来形管理 | コンクリート 舗装工 (コンクリート舗装版工) | コンクリート舗装出来形値 | 出来形値 | 40m毎の断面(測点)毎 または箇所毎 [整正後]
・厚さ(t)(下がり)
|  |  | ・目地段差 | 適宜 [整正後]
品質管理 | セメント・ コンクリート (施工) | 塩化物総量規制 | 塩化物総量規制 | 実施毎 [試験実施中]
|  | スランプ試験 | スランプ試験
|  | コンクリートの圧縮強度試験 | コンクリートの 圧縮強度試験
|  | 空気量測定 | 空気量測定
|  | 単位水量測定 | 単位水量測定
|  | コンクリートの曲げ強度試験 | コンクリートの 曲げ強度試験
| セメント・ コンクリート (施工後試験) | ひび割れ調査 | ひび割れ調査 | 実施毎 [調査実施中]
|  | テストハンマーによる強度推定調査 | テストハンマーによる 強度推定調査
施工状況 | 区画線工 | 区画線工 | 施工状況 | 箇所毎 [施工中]
出来形管理 | 区画線工 | 区画線工 | 材料使用量 | 全数量 [施工前後]
|  |  | 出来ばえ | 施工日に1回 [施工前後]
施工状況 | 地下埋設物標示鋲 | 地下埋設物標示鋲 | 施工状況 | 適宜 [設置後]
使用材料 | 使用材料 | 使用材料 | ・形状・寸法 | 各品目毎 [使用前]
・使用数量
・保管状況
・品質証明（JISマーク表示等）
・検査実施状況

## 水管橋・橋梁添架
撮影内容一覧表
【水管橋・橋梁添架工】
工事記録写真 | 写真管理項目
写真区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 下部工躯体 | 下部工躯体 | 施工状況 | 1基毎適宜 [施工中・後]
・幅(W1、W2)
・厚さ(t)
・高さ(h)
・長さ(L)
| 部材製作 | 部材製作 | 製作状況 | 適宜 [制作時・組立時]
・原寸
・仮組立寸法
| 塗装 | 塗装 | 塗装状況 | 箇所毎各層毎 [施工中・後]
・ケレン
・塗装
・塗装厚さ(t)
・検査
| 架設 | 架設 | 架設状況 | 箇所毎 または径間毎 [施工中・後]
・搬入
・支承取付
・地組
・けた架設
・キャンバー
| 添架 | 添架 | 添架状況 | 箇所毎 [施工中・後]
・添架
・支持金物取付
使用材料 | 使用材料 | 使用材料 | ・形状・寸法 | 各品目毎 [使用前]
・使用数量
・保管状況
・品質証明（JISマーク表示等）
・検査実施状況

## 推進
撮影内容一覧表
【推進工】
工事記録写真 | 写真管理項目
写真区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 立坑(支圧壁) | 立坑(支圧壁) | 支圧壁施工状況 | 箇所毎 [施工後]
・幅(W)
・厚さ(t)
・高さ(h)
・長さ(L)
| 仮設設備 | 仮設設備 | 設備設置状況 | 箇所毎 [設置後]
・立坑設備
・発進設備
・電気設備
・連絡通信設備
・安全設備
・換気設備
・運搬設備
・排水設備
・送排泥設備
・泥水設備
| 刃口 | 刃口 | 刃口設置状況 | 箇所毎 [施工中]
・外径寸法、ひずみ
| 推進 | 推進 | 管据付状況 | 区間毎 または50m毎 [施工中]
・推進用管
・さや管
施工状況
・掘削
・残土発生土搬出
・裏込め注入作業
・発進口(厚さ(t)､ 仕上り外径(D))
・到達口(厚さ(t)､ 仕上り外径(D))
使用材料 | 使用材料 | 使用材料 | ・形状・寸法 | 各品目毎 [使用前]
・使用数量
・保管状況
・品質証明（JISマーク表示等）
・検査実施状況

## シールド
撮影内容一覧表
【シールド工】
工事記録写真 | 写真管理項目
写真区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 立坑(支圧壁) | 立坑(支圧壁) | 支圧壁施工状況 | 箇所毎 [施工後]
・幅(W)
・厚さ(t)
・高さ(h)
・長さ(L)
| 仮設設備 | 仮設設備 | 設備設置状況 | 箇所毎 [設置後]
・立坑設備
・発進設備
・電気設備
・連絡通信設備
・安全設備
・換気設備
・運搬設備
・排水設備
・送排泥設備
・泥水設備
| シールド機 | シールド機 | シールド機設置状況 | 箇所毎[搬入時]
・外径寸法、ひずみ
| 掘進 | 掘進 | 施工状況 | 区間毎 または50m毎 [施工中]
・掘削
・発進坑口
・残土発生土搬出
| 一次覆工 | 一次覆工 | 施工状況 | 区間毎 または50m毎 [施工中]
・セグメントシール装着
・セグメント搬入・運搬
・セグメント組立
・ボルト締め直し
・注入作業
| 二次覆工 | 二次覆工 | 施工状況 | 区間毎 または50m毎 [施工中]
・仮設備設置
・充填作業
|  |  | ・仕上り外径(D)、 厚さ(t) | 区間毎 または50m毎 [施工後]
使用材料 | 使用材料 | 使用材料 | ・形状・寸法 | 各品目毎 [使用前]
・使用数量
・保管状況
・品質証明（JISマーク表示等）
・検査実施状況

## 土木・構造物
撮影内容一覧表
【土木・構造物工事】
工事記録写真 | 写真管理項目
写真区分 | 撮影項目 | 写真タイトル | 撮影内容 | 撮影頻度・[時期]
施工状況 | 掘削、床掘工 | 掘削、床掘 | 掘削状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
・掘削機種または人力
|  | 掘削、床掘 | 掘削状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [掘削後]
・掘削深さ(h)、幅(W)
| 掘削工 | 掘削(切土) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所
| (切土工) | 施工 | ・掘削機種または人力
|  | 施工後 | ・切取り後状況
| 土質等の判別 | 土質等の判別 | 土質状況 | 地質が変わる毎に1回 （掘削中）
出来形管理 | 掘削工 | 掘削(切土)出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [掘削後]
| (切土工) |  | ・法長(ℓ)
・幅(W)
施工状況 | 盛土工 | 盛土(埋戻)転圧 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40m以下は2箇所[巻出し時]
|  | ・巻出し厚 | ・巻出し厚(t)
「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」における「締固め層厚分布図」を提出する場合は写真不要
|  |  | ・盛土(埋戻)転圧状況 | 転圧機械又は地質が変わる毎に1回 [施工中]
|  | ・敷均し | ・敷均し状況
|  | ・締固め | ・締固め状況
出来形管理 | 盛土工 | 盛土出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
・法長(ℓ)
・幅(W1、W2)
施工状況 | 補強土壁工(1) | 補強土壁 | テールアルメ施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (テールアルメ) | ・テールアルメ | ・掘削、整地状況
・基礎状況
・スキン組立状況
・ストリップ敷設状況
・まきだし、転圧状況
・壁面の垂直度状況
施工状況 | 補強土壁工(2) | 補強土壁 | 多数アンカー施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (多数アンカー) | ・多数アンカー | ・切梁の架設状況
・壁面材設置状況
・ダイバー取付状況
・アンカープレート 取付状況
・まきだし、転圧状況
・壁面調整状況
施工状況 | 補強土壁工(3) (ジオテキスタイル) | 補強土壁 | ジオテキスタイル施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | ・ジオテキスタイル | ・のり枠設置状況
・ジオグリッド切断状況
・のり枠接合状況
・敷設状況
・ピン固定状況
・テンションフック 固定状況
・まきだし、転圧状況
出来形管理 | 補強土壁工 | 補強土壁出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
| (テールアルメ) | ・テールアルメ | ・高さ(h)
| (多数アンカー) | ・多数アンカー | ・鉛直度(△)
| (ジオテキスタイル) | ・ジオテキスタイル | ・控え長さ
品質管理 | 補強土壁工 (材料) | 土の締固め試験 | 土の締固め試験 | 実施毎 [試験実施中]
|  | コンクリート製壁面材の コンクリート強度試験 | コンクリート製壁面材の コンクリート強度試験
| 補強土壁工 (施工) | 現場密度の測定 | 現場密度の測定
施工状況 | 法面整形工 (盛土部) | 法面整形(盛土) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | ・削り取り整形 | ・削り取り整形状況
|  | ・築立(土羽)整形 | ・築立(土羽)整形状況
|  | ・切り土整形 | ・切り土整形状況
出来形管理 | 法面整形工 (盛土部) | 法面整形(盛土)出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [仕上時]
・厚さ(t)
施工状況 | 路床安定処理工 | 路床安定処理 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | 施工厚 | ・施工厚さ(t)
|  | 固化材散布 | ・固化材散布状況
|  | 混合 | ・混合状況
|  | 敷均し | ・敷均し状況
|  | 締固め | ・締固め状況
出来形管理 | 路床安定処理工 | 路床安定処理 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
出来形値
・施工厚さ(t)
・幅(W)
施工状況 | 置換工 | 置換工 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | 置換厚 | ・置換厚さ(t)
|  | 敷均し | ・敷均し状況
|  | 締固め | ・締固め状況
出来形管理 | 置換工 | 置換工 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
|  | 出来形値 | ・置換厚さ(t)
・幅(W)
施工状況 | 薬液注入工 | 薬液注入 | 施工状況
|  | 注入機械設備 | ・注入機械設備状況
|  | 全景、注入位置、間隔 | ・全景、注入位置、 間隔(W)状況
|  | ロット検尺深度 | ・ロット検尺深度(ℓ) 状況
|  | 地下水位観測 | ・地下水位観測状況
|  | 排水汚泥土処理 | ・排水汚泥土処理状況
|  | 地下水質観測 | ・地下水質観測状況
施工状況 | 固結工 | 固結工 | 施工状況 | 100本毎、100本以下は2箇所 または箇所毎 [施工中]
|  | 改良機械設備 | ・改良機械設備状況
| (紛体噴射攪拌工) | 全景、改良位置、間隔 | ・全景、改良、位置、 間隔(W)状況
| (高圧噴射攪拌工) | 改良範囲、厚さ、施工範囲 | ・改良範囲、厚さ(t)、 施工範囲(ℓ)状況
| (スラリー攪拌工) | ロット検尺深度 | ・ロット検尺深度(ℓ)状況
| (生石灰パイル工) | 汚泥土処理 | ・汚泥土処理状況
|  | 地下水位観測 | ・地下水位観測状況
|  | 地下水質観測 | ・地下水質観測状況
出来形管理 | 固結工 | 固結工 | 出来形値 | 100本毎、100本以下は2箇所 [打込前]
|  | ・固結出来形値 | ・位置、間隔(W)
| (紛体噴射攪拌工) | ・紛体噴射攪拌出来形値 | ・杭径(D)
| (高圧噴射攪拌工) | ・高圧噴射攪拌出来形値
| (スラリー攪拌工) | ・スラリー攪拌出来形値 | 出来形値 | 全数量[打込前後]
| (生石灰パイル工) | ・生石灰パイル出来形値 | ・深度(L)
ただし、(スラリー攪拌工)において、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)第8編固結工(スラリー攪拌工)編」により出来形資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。
施工状況 | 既製杭工 | 既製杭
| (既製コンクリート杭) | ・既製コンクリート杭
| (鋼管杭) | ・鋼管杭
| (Ｈ鋼杭) | ・Ｈ鋼杭
|  | ○○○杭 | 施工状況 | 適宜 [施工中]
|  | 使用機械 | ・使用機械状況
|  | 打込み | ・打込み状況
|  | 工法 | ・工法
|  | 継手、杭頭処理 | ・継手、杭頭処理状況 | 全数量[処理前、中、後]
|  | 杭長、径、配筋、杭間隔 | ・杭長(ℓ)、径(D)、 | 全数量[打込前]
|  |  | ・配筋、杭間隔(W)状況 | 全数量[組立後]
|  | 数量 | ・数量 | 全数量[打込後]
出来形管理 | 既製杭工 | 既製杭 | 出来形値
| (既製コンクリート杭) | ・既製コンクリート杭出来形値 | ・根入長(L) | 全数量[打込前]
| (鋼管杭) | ・鋼管杭出来形値
| (Ｈ鋼杭) | ・Ｈ鋼杭出来形値 | ・偏心量(d) | 全数量[打込後]
品質管理 | 既製杭工(施工) | 既製杭の | 既製杭の | 実施毎 [試験実施中]
| (既製コンクリート杭) | 現場溶接浸透探傷試験 | 現場溶接浸透探傷試験
| (鋼管杭) | 現場溶接放射線透過試験 | 現場溶接放射線透過試験
| (Ｈ鋼杭) | 現場溶接超音波探傷試験 | 現場溶接超音波探傷試験
|  | セメントミルク水セメント比試験 | セメントミルク水セメント比試験
|  | セメントミルクの圧縮強度試験 | セメントミルクの圧縮強度試験
施工状況 | 路面覆工 | 路面覆工 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所または箇所毎 [施工中]
|  | 受桁設置 | ・受桁設置状況
|  | 覆工板設置 | ・覆工板設置状況
|  | 部材と路面のすり付 | ・部材と路面のすり付 状況
|  | 部材の形状寸法 | ・部材の形状寸法状況
|  | 数量 | ・数量 | 全数量[設置後]
施工状況 | 深礎 | 深礎 | 施工状況
|  | 掘削 | ・掘削状況 | 箇所毎[施工中]
|  | 径、深さ | ・径(D)、深さ(h)状況 | 箇所毎[掘削後]
|  | ライナープレート設置 | ・ライナープレート設置状況 | 箇所毎[設置後]
|  | 裏込め注入作業 | ・裏込め注入作業状況 | 箇所毎[施工中]
施工状況 | 矢板工 | 矢板
| (鋼矢板) | ・鋼矢板
| (軽量鋼矢板) | ・軽量鋼矢板
| (コンクリート矢板) | ・コンクリート矢板
| (広幅型鋼矢板) | ・広幅型鋼矢板
| (可とう鋼矢板) | ・可とう鋼矢板
|  | ○○○矢板 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所または箇所毎 [施工中]
|  | 打設、引抜き機械設置 | ・打設、引抜き機械設置 状況
|  | 打設、引抜き | ・打設、引抜き状況
|  | 腹起し、切梁間隔 | ・腹起し、切梁間隔状況
|  | 部材の形状寸法 | ・部材の形状寸法
出来形管理 | 矢板工 | 矢板 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [打込前後]
| (鋼矢板) | ・鋼矢板出来形値 | ・根入長(L)
| (軽量鋼矢板) | ・軽量鋼矢板出来形値
| (コンクリート矢板) | ・コンクリート矢板出来形値 | 出来形値 | 20m毎または断面(測点)毎 20ｍ以下は2箇所[打込後]
| (広幅型鋼矢板) | ・広幅型鋼矢板出来形値 | ・変位（ℓ）
| (可とう鋼矢板) | ・可とう鋼矢板出来形値 | 出来形値 | 全数量 [打込後]
・数量
施工状況 | 土留・仮締切工 | 土留・仮締切 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (Ｈ鋼杭) | 工法 | ・工法
| (鋼矢板) | 材料の形状寸法 | ・材料の形状寸法
|  | 根入長 | ・根入長状況
出来形管理 | 土留・仮締切工 | 土留・仮締切 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [打込前後]
| (Ｈ鋼杭) | ・Ｈ鋼杭出来形値 | ・根入長(L)
| (鋼矢板) | ・鋼矢板出来形値
|  |  | 出来形値 | 全数量 [打込後]
・数量
施工状況 | 土留・仮締切工 | 土留・仮締切工(アンカー工) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (アンカー工) | 削孔機材設置 | ・削孔機材設置状況
|  | 削工、掘削深さ | ・削工、掘削深さ(ℓ)状況
|  | テンドン挿入 | ・テンドン挿入状況
|  | 一次注入 | ・一次注入状況
|  | 二次注入 | ・二次注入状況
|  | 緊張定着 | ・緊張定着状況
出来形管理 | 土留・仮締切工 | 土留・仮締切工 (アンカー工)出来形値 | 出来形値 | 全数量[削孔後]
| (アンカー工) |  | ・削孔深さ(ℓ)
|  |  | ・配置誤差 | 全数量[施工後]
施工状況 | コンクリート工 | コンクリート工 | 施工状況
|  | 鉄筋組立 | ・鉄筋組立状況 | 打設工程毎[組立後]
|  | 型枠製作、設置 | ・型枠製作、設置状況 | 適宜[施工後]
|  | コンクリート打設 | ・コンクリート打設状況 | 打設工程毎[施工中]
|  | 養生 | ・養生状況 | 打設工程毎[養生中]
|  | 仕上がり寸法 | ・仕上がり寸法 | 打設工程毎[型枠取外し後]
| 施工継手 | 施工継手 | 施工状況 | 適宜 [施工後]
|  | 処理方法 | ・処理方法
|  | 仕上がり | ・仕上がり状況
| 伸縮継手 | 伸縮継手 | 施工状況 | 適宜 [施工後]
|  | 目地材設置 | ・目地材設置状況
|  | 止水板設置 | ・止水板設置状況
| 諸金属設置 | 諸金属設置 | 施工状況
|  | 設置 | ・設置状況 | 適宜[施工中]
|  | 規格寸法 | ・規格寸法 | 適宜[設置前]
施工状況 | フェンス設置 | フェンス設置 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | 水平部設置 | ・水平部設置状況
|  | 傾斜部設置 | ・傾斜部設置状況
|  | 基礎ブロック設置 | ・基礎ブロック設置 | 単独基礎10基毎、10基以下のものは2箇所[施工中]
| 有刺鉄線設置 | 有刺鉄線設置 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | 水平部設置 | ・水平部設置状況
|  | 傾斜部設置 | ・傾斜部設置状況
| 境界杭設置 | 境界杭設置 | 施工状況 | 適宜 [施工中]
|  | 根入寸法 | ・根入寸法(ℓ)
|  | 明示板設置 | ・明示板設置状況
出来形管理 | フェンス設置 | フェンス基礎 ・現場打基礎出来形値 | 出来形値 ・基礎幅(W) ・基礎高さ(h) | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [型枠取外し後]
施工状況 | 法枠工 | 法枠工 |  | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所
| (現場打法枠工) | ・現場打法枠
| (現場吹付法枠工) | ・現場吹付法枠 | 施工状況
|  | 鉄筋組立 | ・鉄筋組立状況 | [組立後]
|  | 型枠設置 | ・型枠設置状況 | [設置後]
|  | コンクリート打設 | ・コンクリート打設状況 | [施工中]
|  | 養生 | ・養生状況 | [養生中]
|  | 中詰材設置 | ・中詰材設置状況 | [施工中]
出来形管理 | 法枠工 | 法枠 | 出来形値 | 法長は40m毎 40m以下は2箇所 幅、高さ、枠中心間隔は100m毎、100m以下は2箇所 [施工後] ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき写真測量に用いた画像を納品する場合には、写真管理に代えることができる。
| (現場打法枠工) | ・現場打法枠出来形値 | ・法長(ℓ)
| (現場吹付法枠工) | ・現場吹付法枠出来形値 | ・幅(W)
・高さ(h)
・枠中心間隔(a)
・延長(L)
品質管理 | 現場吹付法枠工 (製造) | 細骨材の表面水率試験 | 細骨材の表面水率試験 | 実施毎 [試験実施中]
|  | 粗骨材の表面水率試験 | 粗骨材の表面水率試験
| 現場吹付法枠工 (施工) | コンクリートの圧縮強度試験 | コンクリートの圧縮強度試験
|  | 塩化物総量規制 | 塩化物総量規制
|  | コアによる強度試験 | コアによる強度試験
|  | スランプ試験 | スランプ試験（モルタルを除く）
|  | 空気量測定 | 空気量測定
|  | ロックボルトの引抜き試験 | ロックボルトの引抜き試験
施工状況 | 法枠工 | 法枠(プレキャスト) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (プレキャスト法枠工) | 吸出防止材敷設 | ・吸出防止材敷設状況
|  | プレキャストブロック設置 | ・プレキャストブロック設置状況
|  | 間詰投入 | ・間詰投入状況
|  | 中詰材設置 | ・中詰材設置状況
出来形管理 | 法枠工 | 法枠(プレキャスト)出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
| (プレキャスト法枠工) |  | ・法長(ℓ)
施工状況 | アンカー工 | アンカー工 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | 吸出防止材敷設 | ・吸出防止材敷設状況
|  | プレキャストブロック設置 | ・プレキャストブロック設置状況
|  | アンカー設置 | ・アンカー設置状況 | [設置後]
|  | 間詰投入 | ・間詰投入状況 | [施工中]
|  | 中詰材設置 | ・中詰材設置状況
出来形管理 | アンカー工 | アンカー工出来形値 | 出来形値 | 全数量[削孔後]
・削孔深さ(ℓ)
|  |  | ・配置誤差(d) | 全数量[施工後]
品質管理 | アンカー工(施工) | モルタルの圧縮強度試験 | モルタルの圧縮強度試験 | 実施毎 [試験実施中]
|  | モルタルのフロー値試験 | モルタルのフロー値試験
|  | 適正試験 | 適正試験
|  | 確認試験 | 確認試験
施工状況 | 吹付工 | 吹付 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [清掃後]
| (コンクリート工) | 法面清掃 | ・法面清掃状況
| (モルタル吹付工) | ラス張 | ・ラス張状況 | [吹付前]
|  | 鉄筋型枠設置 | ・鉄筋型枠設置状況 | [設置後]
|  | 法枠吹付 | ・法枠吹付状況 | [施工中]
|  | 枠内処理 | ・枠内処理状況
出来形管理 | 吹付工 | 吹付 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
| (コンクリート工) | ・コンクリート出来形値 | ・法長(ℓ)
| (モルタル吹付工) | ・モルタル吹付出来形値 | 出来形値 | 200m2毎、200m2以下は2箇所 [吹付後]
・厚さ(t)
品質管理 | 吹付工(材料) | アルカリ骨材反応対策 | アルカリ骨材反応対策 | 実施毎 [試験実施中]
| 吹付工(製造) | 細骨材の表面水率試験 | 細骨材の表面水率試験
|  | 粗骨材の表面水率試験 | 粗骨材の表面水率試験
| 吹付工(施工) | コンクリートの圧縮強度試験 | コンクリートの圧縮強度試験
施工状況 | 植生工 | 植生 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (種子散布工) | ・種子散布 | ・散布状況
| (張芝工) | ・張芝 | ・張付け状況
| (筋芝工) | ・筋芝 | ・挿入状況
| (市松芝工) | ・市松芝 | ・充填状況
| (植生シート工) | ・植生シート
| (植生マット工) | ・植生マット
| (植生筋工) | ・植生筋
| (人工張芝工) | ・人工張芝
| (植生穴工) | ・植生穴
| 植生工 | 植生 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 または40ｍ以下は2箇所毎 [清掃後]
| (植生基材吹付工) | ・植生基材吹付 | ・法面清掃状況
| (客土吹付工) | ・ラス張 | ・ラス張状況 | [吹付前]
|  | ・客土吹付 | ・吹付状況 | [施工中]
出来形管理 | 植生工 | 植生 | 出来形値
| (種子散布工) | ・種子散布出来形値 | ・材料使用量 | 1工事に1回[混合前]
| (張芝工) | ・張芝出来形値 | ・土羽土の厚さ | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (筋芝工) | ・筋芝出来形値
| (市松芝工) | ・市松芝出来形値 | ・法長(ℓ) | [施工後]
| (植生シート工) | ・植生シート出来形値
| (植生マット工) | ・植生マット出来形値
| (植生筋工) | ・種子筋出来形値
| (人工張芝工) | ・人工張芝出来形値
| (植生穴工) | ・植生穴出来形値
出来形管理 | 植生工 | 植生 | 出来形値
| (植生基材吹付工) | ・植生基材吹付出来形値 | ・材料使用量 | 1工事に1回[混合前]
| (客土吹付工) | ・客土吹付出来形値 | ・法長(ℓ) | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
|  |  | ・厚さ(t) | 200m2毎、200m2以下は2箇所 [吹付後]
施工状況 | 縁石工 | 縁石工(縁石) | 施工状況 | 種別毎 [施工中]
| (縁石) | 墨出し | ・墨出し状況
|  | 据付 | ・据付状況
|  | 目地詰め | ・目地詰め状況
| 縁石工 | 縁石工(アスカーブ) | 施工状況 | 種別毎 [施工中]
| (アスカーブ) | 墨出し | ・墨出し状況
|  | アスファルト乳剤散布 | ・アスファルト乳剤散布状況
|  | 形成(機械、人力区分) | ・形成(機械、人力区分)
出来形管理 | 縁石工 | 縁石 | 出来形値 | 種別毎 [施工後]
| (縁石) | ・縁石出来ばえ | ・出来ばえ
| (アスカーブ) | ・アスカーブ出来ばえ
施工状況 | 基礎工 | 基礎
| (切込砂利) | ・切込砂利
| (砕石基礎工) | ・砕石基礎
| (割ぐり石基礎工) | ・割ぐり石基礎
| (均しコンクリート) | ・均しコンクリート
|  | 施工状況 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | 敷均し、締固め | ・敷均、締固め状況
出来形管理 | 基礎工 | 基礎 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
| (切込砂利) | ・切込砂利出来形値 | ・幅(W)
| (砕石基礎工) | ・砕石基礎出来形値 | ・厚さ(t1、t2)
| (割ぐり石基礎工) | ・割ぐり石基礎出来形値
| (均しコンクリート) | ・均しコンクリート出来形値
施工状況 | 小型標識工 | 小型標識 | 施工状況 | 箇所毎 [施工中]
|  | 基礎 | ・基礎状況
|  | 設置 | ・設置状況
出来形管理 | 小型標識工 | 小型標識出来形値 | 出来形値 | 箇所毎 [施工後]
・設置高さ(H)
・基礎幅(W(D))
・基礎高さ(h)
・基礎根入れ長(L)
施工状況 | 防止柵工 | 防止柵
| (立入防止柵) | ・立入防止柵
| (転落(横断)防止柵) | ・転落(横断)防止柵
| (車止めポスト) | ・車止めポスト
|  | 施工状況 | 施工状況 | 単独基礎10基毎、10基以下のものは2箇所 [施工中]
|  | 基礎 | ・基礎状況
|  | 設置 | ・設置状況
出来形管理 | 防止柵工 | 防止柵 | 出来形値 | 単独基礎10基毎、10基以下のものは2箇所 [施工後]
| (立入防止柵) | ・立入防止柵出来形管理値 | ・基礎幅(W)（現場打ち）
| (転落(横断)防止柵) | ・転落(横断)防止柵出来形値 | ・基礎高さ(h)（現場打ち）
| (車止めポスト) | ・車止めポスト出来形値 | ・パイプ取付高(H) | 1施工箇所毎[施工後]
施工状況 | 路側防護柵工 | ガードレール | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所
| (ガードレール) | 掘削深さ、幅 | ・掘削深さ(h)、幅(W)状況
|  | 基礎 | ・基礎状況
|  | 設置 | ・設置状況
出来形管理 | 路側防護柵工 | ガードレール出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所
| (ガードレール) |  | ・基礎幅(W)
・基礎高さ(h)
|  |  | ・ビーム取付高(H) | 1施工箇所毎[施工後]
施工状況 | コンクリートブロック工 | コンクリートブロック積 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (コンクリートブロック積) | 吸出防止材設置 | ・吸出防止材設置状況
|  | 裏込材投入転圧 | ・裏込材投入転圧状況
|  | 伸縮目地設置 | ・伸縮目地設置状況
|  | コンクリートブロック積 | ・コンクリート ブロック積状況
|  | 胴込材投入転圧 | ・胴込材投入転圧状況
|  | 裏込、胴込コンクリート打設 | ・裏込、胴込 コンクリート打設状況
|  | 合端処理 | ・合端処理状況
| コンクリートブロック工 | コンクリートブロック張 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (コンクリートブロック張) | 遮水シート張 | ・遮水シート張状況
|  | 吸出防止材設置 | ・吸出防止材設置状況
|  | 伸縮目地設置 | ・伸縮目地設置状況
|  | 裏込材投入転圧 | ・裏込材投入転圧状況
|  | 裏込コンクリート打設 | ・裏込コンクリート 打設状況
|  | コンクリートブロック張 | ・コンクリートブロック 張状況
|  | 胴込コンクリート打設 | ・胴込コンクリート 打設状況
|  | 合端処理 | ・合端処理状況
出来形管理 | コンクリートブロック工 | コンクリートブロック | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
| (コンクリートブロック積) | ・コンクリートブロック積出来形値 | ・法長(ℓ)
| (コンクリートブロック張) | ・コンクリートブロック張出来形値 | ・厚さ(ブロック積張)(t1)
|  |  | ・厚さ(裏込)(t2) | [施工中]
施工状況 | 石積(張)工 | 石積(張) | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | 墨出し | ・墨出し状況
|  | 石仮組 | ・石仮組状況
|  | 裏合端加工 | ・裏合端加工状況
|  | 石据付 | ・石据付状況
出来形管理 | 石積(張)工 | 石積(張)出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工後]
・法長(ℓ)
・厚さ(石積、張)(t1)
|  |  | ・厚さ(裏込)(t2) | [施工中]
施工状況 | 場所打擁壁工 | 場所打擁壁 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | 鉄筋組立 | ・鉄筋組立状況
|  | 型枠設置 | ・型枠設置状況
|  | 目地材設置 | ・目地材設置状況
|  | 水抜きパイプ設置 | ・水抜きパイプ設置状況
|  | 止水板設置 | ・止水板設置状況
|  | コンクリート打設、養生 | ・コンクリート打設、養生状況
|  | 吸出防止材設置 | ・吸出防止材設置状況
|  | 裏込め砕石敷均し、転圧 | ・裏込め砕石敷均し、転圧状況
出来形管理 | 場所打擁壁工 | 場所打擁壁出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中] ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は１工事に１回
・裏込厚さ
|  |  | ・厚さ(t) | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [型枠取外し後] ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は１工事に１回 〔型枠取外し後〕
・幅(W1、W2)
・高さ(h)
施工状況 | プレキャスト擁壁工 | プレキャスト擁壁 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
|  | 敷モルタル | ・敷モルタル状況
|  | プレキャストブロック据付 | ・プレキャストブロック据付状況
|  | ブロック接合 | ・ブロック接合状況
|  | 目地モルタル詰 | ・目地モルタル詰状況
|  | 排水材設置 | ・排水材設置状況
出来形管理 | プレキャスト擁壁工 | プレキャスト擁壁出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [埋戻し前]
・プレキャストブロック 据付状況
施工状況 | 場所打函渠工 | 場所打函渠 | 施工状況 | 箇所毎 [施工中]
|  | 枕梁鉄筋組立(側壁含) | ・枕梁鉄筋組立(側壁含)状況
|  | 枕梁底版型枠組立 | ・枕梁底版型枠組立状況
|  | 枕梁底版コンクリート打設 | ・枕梁底版コンクリート打設状況
|  | 枕梁側壁コンクリート打設 | ・枕梁側壁コンクリート打設状況
|  | 伸縮目地及び止水板設置 | ・伸縮目地及び止水板設置状況
出来形管理 | 場所打函渠工 | 場所打函渠出来形値 | 出来形値 | 箇所毎 [型枠取外し後]
・厚さ(t1～t4)
・幅(内法)(W)
・高さ(h)
施工状況 | プレキャストカルバート工 | プレキャストカルバート |  | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [施工中]
| (プレキャストボックス工) | ・プレキャストボックス
| (プレキャストパイプ工) | ・プレキャストパイプ
|  | プレキャストカルバート | 施工状況
|  | 敷モルタル | ・敷モルタル状況
|  | ボックス布設 | ・ボックス布設状況
|  | ボックス固定作業 | ・ボックス固定作業状況
|  | 緊張 | ・緊張状況
|  | 定着 | ・定着状況
|  | 伸縮目地設置 | ・伸縮目地設置状況
出来形管理 | プレキャストカルバート工 | プレキャストカルバート | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [埋戻し前]
| (プレキャストボックス工) | ・プレキャストボックス出来形値 | ・幅(W)（現場打ち部）
| (プレキャストパイプ工) | ・プレキャストパイプ出来形値 | ・高さ(h)（現場打ち部）
施工状況 | 側溝工 | 側溝 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [埋戻し前]
| (プレキャストＵ型側溝) | ・プレキャストＵ型側溝 | ・据付状況
| (Ｌ型側溝工) | ・Ｌ型側溝工 | ・伸縮目地設置状況
| (自由勾配側溝) | ・自由勾配側溝
| (管渠) | ・管渠
施工状況 | 集水桝 | 集水桝 | 施工状況 | 箇所毎[据付後]
|  | 据付(プレキャスト) | ・据付状況
|  | 鉄筋組立 | ・鉄筋組立状況 | 箇所毎[組立後]
|  | 型枠組立 | ・型枠設置状況 | 箇所毎[施工中]
|  | コンクリート打設 | ・コンクリート打設状況
出来形管理 | 集水桝 | 集水桝出来形値 | 出来形値 | 箇所毎 [型枠取外し後]
・厚さ(t1～t5)
・幅(W1、W2)
・高さ(h1、h2)
施工状況 | 側溝工 | 場所打水路 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [組立後]
| （場所打水路工） | 鉄筋組立 | ・鉄筋組立状況
|  | 型枠 | ・型枠設置状況 | [施工中]
|  | コンクリート打設 | ・コンクリート打設状況
|  | 伸縮目地及び止水板設置 | ・伸縮目地及び 止水板設置状況 | [設置後]
出来形管理 | 側溝工 | 場所打水路出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎 40ｍ以下は2箇所 [型枠取外し後]
| （場所打水路工） |  | ・厚さ(t1、t2)
・幅(W)
・高さ(h1、h2)
施工状況 | 鉄筋の組立て | 鉄筋組立て | 施工状況 | ロット毎 [組立中]
|  | 配筋 | ・配筋状況
|  | 組立 | ・組立状況
|  | 露出部の保護 | ・露出部の保護状況
出来形管理 | 鉄筋の組立て | 鉄筋組立て出来形値 | 出来形値 | ロット毎 [組立後]
・平均間隔(d)
・かぶり(ｉ)
・継手寸法(ℓ)
品質管理 | ガス圧接(施工後試験) | 超音波探傷検査 | 超音波探傷検査 | 実施毎 [試験実施中]
施工状況 | 現場打躯体工 | 現場打躯体 | 施工状況 | 箇所毎 [施工中]
|  | 鉄筋組立 | ・鉄筋組立状況
|  | 型枠 | ・型枠設置状況
|  | コンクリート打設 | ・コンクリート打設状況
|  | 打継目処理 | ・打継目処理状況
|  | 伸縮目地及び止水板設置 | ・伸縮目地及び 止水板設置状況 | 適宜[設置後]
出来形管理 | 現場打躯体工 | 現場打躯体出来形値 | 出来形値 | 箇所毎 [型枠取外し後]
・厚さ(t)
・内空幅(W)
・内空高(h)
・内空高(h)
施工状況 | 内面保護工 | 内面保護 | 施工状況 | 1池毎の側壁、底板、天井または箇所毎 [施工中]
|  | 下地処理 | ・下地処理状況
|  | 表面清掃 | ・表面清掃状況
|  | 樹脂の塗装 | ・樹脂の塗装状況
出来形管理 | 内面保護工 | 内面保護出来形値 | 出来形値 | 1池毎の側壁、底板、天井または箇所毎 [引張試験中]
・塗膜厚(t)
・コンクリートの付着強さ
施工状況 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 施工状況 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
| (下層路盤工) | 下層路盤厚 | ・厚さ(t)
|  | アスファルト舗装 | ・敷均し、締固め状況
下層路盤敷均し、締固め
出来形管理 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 出来形値 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
| (下層路盤工) | 下層路盤出来形値
・厚さ(t)(掘り起こし)
|  |  | ・幅(W) | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
施工状況 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 施工状況 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
| (上層路盤工) | 上層路盤厚(粒度調整路盤) | ・厚さ(t)
| 粒度調整路盤工 | アスファルト舗装 | ・敷均し、締固め状況
上層路盤（粒度調整路盤）敷均し、締固め
出来形管理 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 出来形値 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
| (上層路盤工) | 上層路盤(粒度調整路盤)出来形値 | ・厚さ(t)(掘り起こし)
| 粒度調整路盤工 |  | ・幅(W) | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
施工状況 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 施工状況 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
|  | 舗装厚 | ・厚さ(t)
|  | 敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
|  | タックコート | ・タックコート施工状況
|  | プライムコート | ・プライムコート施工状況
|  | コアー抜取 | ・コアー抜取状況 | 適宜[抜取時]
出来形管理 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎 [整正後]
| (加熱アスファルト安定処理工) | 加熱アスファルト安定処理 | ・幅(W)
出来形値
| アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎 [整正後]
| (基層工) | 基層出来形値 | ・幅(W)
| アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 出来形値 | 1工事に1回[実施中]
| (表層工) | 表層出来形値 | ・平坦性
品質管理 | アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 現場密度の測定(下層路盤) | 実施毎 [試験実施中]
| 下層路盤工(施工) | 現場密度の測定(下層路盤)
|  | アスファルト舗装 | プルーフローリング (下層路盤)
プルーフローリング(下層路盤)
| アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 現場密度の測定(上層路盤)
| 上層路盤工(施工) | 現場密度の測定(上層路盤)
| アスファルト舗装工 | アスファルト舗装 | 温度測定(初転圧前)
| (舗設現場) | 温度測定(初転圧前)
|  | アスファルト舗装 | 現場密度の測定
|  | 現場密度の測定 | (アスファルト舗装)
施工状況 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 施工状況 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
| (下層路盤工) | 下層路盤厚 | ・厚さ(t)
|  | 排水性舗装 | ・敷均し、締固め状況
下層路盤敷均し、締固め
出来形管理 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 出来形値 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
| (下層路盤工) | 下層路盤出来形値 | ・厚さ(t)(掘り起こし)
|  |  | ・幅(W) | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
施工状況 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 施工状況 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
| (上層路盤工) | 上層路盤厚(粒度調整路盤) | ・厚さ(t)
| 粒度調整路盤工 | 排水性舗装 | ・敷均し、締固め状況
上層路盤(粒度調整路盤) 敷均し、締固め
出来形管理 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 出来形値 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
| (上層路盤工) | 上層路盤(粒度調整路盤)出来形値 | ・厚さ(t)(掘り起こし)
| 粒度調整路盤工 |  | ・幅(W) | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
施工状況 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 施工状況 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
|  | 舗装厚 | ・厚さ(t)
|  | 敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
|  | 不透水層 | ・不透水層施工状況
|  | タックコート | ・タックコート施工状況
|  | プライムコート | ・プライムコート施工状況
|  | コアー抜取 | ・コアー抜取状況 | 適宜[抜取時]
出来形管理 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎 [整正後]
| (加熱アスファルト安定処理工) | 加熱アスファルト安定処理出来形値 | ・幅(W)
| 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎 [整正後]
| (基層工) | 基層出来形値 | ・幅(W)
| 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 出来形値 | 1工事に1回[実施中]
| (表層工) | 表層出来形値 | ・平坦性
品質管理 | 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 現場密度の測定(下層路盤) | 実施毎 [試験実施中]
| 下層路盤工(施工) | 現場密度の測定(下層路盤)
|  | 排水性舗装 | プルーフローリング(下層路盤)
プルーフローリング(下層路盤)
| 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 現場密度の測定(上層路盤)
| 上層路盤工(施工) | 現場密度の測定(上層路盤)
| 排水性舗装工 | 排水性舗装 | 温度測定(初転圧前)
| (舗設現場) | 温度測定(初転圧前)
|  | 排水性舗装 | 現場透水試験
現場透水試験
|  | 排水性舗装 | 現場密度の測定
現場密度の測定
施工状況 | 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 施工状況 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
| (路盤工) | 路盤厚 | ・厚さ(t)
|  | 透水性舗装 | ・敷均し、締固め状況
路盤敷均し、締固め
出来形管理 | 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 出来形値 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
| (路盤工) | 路盤出来形値 | ・厚さ(t)(掘り起こし)
|  |  | ・幅(W) | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
施工状況 | 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 施工状況 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
|  | 舗装厚 | ・厚さ(t)
|  | 敷均し、締固め | ・敷均し、締固め状況
|  | フィルター層 | ・フィルター層(t)
|  | コアー抜取 | ・コアー抜取状況 | 適宜[抜取時]
品質管理 | 透水性舗装工 | 透水性舗装 | 現場密度の測定(下層路盤) | 実施毎 [試験実施中]
| 下層路盤工(施工) | 現場密度の測定(下層路盤)
|  | 透水性舗装 | プルーフローリング(下層路盤)
プルーフローリング(下層路盤)
| 透水性舗装工 | 透水性舗装 温度測定(初転圧前) | 温度測定(初転圧前)
(舗設現場)
|  | 透水性舗装 現場透水試験 | 現場透水試験
|  | 透水性舗装 現場密度の測定 | 現場密度の測定
施工状況 | コンクリート舗装工 | コンクリート舗装 | 施工状況 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
| (下層路盤工) | 下層路盤厚 | ・厚さ(t)
|  | コンクリート舗装 | ・敷均し、締固め状況
下層路盤敷均し、締固め
出来形管理 | コンクリート舗装工 | コンクリート舗装 | 出来形値 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
| (下層路盤工) | 下層路盤出来形値 | ・厚さ(t)(掘り起こし)
|  |  | ・幅(W) | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
施工状況 | コンクリート舗装工 | コンクリート舗装 | 施工状況 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[施工中]
| (上層路盤工) | 上層路盤厚 | ・厚さ(t)
|  | コンクリート舗装 | ・敷均し、締固め状況
上層路盤 敷均し、締固め
出来形管理 | コンクリート舗装工 | コンクリート舗装 | 出来形値 | 80m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
| (上層路盤工) | 上層路盤出来形値 | ・厚さ(t)(掘り起こし)
|  |  | ・幅(W) | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
施工状況 | コンクリート 舗装工 | コンクリート舗装 | 施工状況 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎[施工中]
|  | 舗装厚 | ・厚さ(t)
|  | コンクリート舗装敷均し | ・敷均し状況
|  | スリップバー、タイバー寸法 | ・スリップバー、 タイバー寸法 | 80m毎の断面(測点)毎、または箇所毎 [据付後]
|  | 鉄網寸法、据付 | ・鉄網寸法、据付状況
|  | 伸縮目地設置 | ・伸縮目地材設置状況
出来形管理 | コンクリート舗装版工 | コンクリート舗装出来形値 | 出来形値 | 40m毎または断面(測点)毎または箇所毎[整正後]
・厚さ(t)（下がり）
|  |  | ・平坦性 | 1工事に1回[実施中]
|  |  | ・目地段差 | 適宜[整正後]
品質管理 | セメント・コンクリート (施工) | 塩化物総量規制 | 塩化物総量規制 | 実施毎 [試験実施中] ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により施工完了時の状況（全周）の提出によりひび割れ調査写真を代替することができる。
|  | スランプ試験 | スランプ試験
|  | コンクリートの圧縮強度試験 | コンクリートの圧縮強度試験
|  | 空気量測定 | 空気量測定
|  | 単位水量測定 | 単位水量測定
|  | コンクリートの曲げ強度試験 | コンクリートの曲げ強度試験
| セメント・コンクリート (施工後試験) | ひび割れ調査 | ひび割れ調査
|  | テストハンマーによる 強度推定調査 | テストハンマーによる 強度推定調査
施工状況 | 区画線工 | 区画線工 | 施工状況 | 箇所毎 [施工中]
出来形管理 | 区画線工 | 区画線工 | 材料使用量 | 全数量 [施工前後]
|  |  | 出来ばえ | 施工日に1回 [施工前後]
施工状況 | 地下埋設物標示鋲 | 地下埋設物標示鋲 | 施工状況 | 適宜 [設置後]
使用材料 | 使用材料 | 使用材料 | ・形状・寸法 | 各品目毎 [使用前]
・使用数量
・保管状況
・品質証明（JISマーク表示等）
・検査実施状況